Paskaidrojuma raksts.

- Ievads.

Būvdarbu organizācijas projekts objektam "MEŽA UN ŪDENS ZINĀTNISKĀS LABORATORIJAS KORPUSA Nr.1 REKONSTRUKCIJAI” Dobeles ielā 43, Jelgavā , izstrādāts, pamatojoties uz projekta materiāliem AR daļas risinājumiem un saskaņā LBN 310-05 prasībām. Visus celtniecības montāžas darbus izpildīt saskaņā ar spēkā esošo Latvijas Būvniecības likumdošanu un ievērojot Tehniskā projekta dokumentācijas nosacījumus (tai skaitā, bet ne tikai – projekta risinājumu sadaļas, tehnisko noteikumu prasības un tās rekomendācijas, apsekošanas un izpētes  materiālus u.c. projektā ietvertu dokumentāciju).

Līdz celtniecības darbu sākumam veikt pilnīgi visus organizatoriskos pasākumus un sagatavošanas darbus būvniecības procesu uzsākšanai, kā arī būvniecības darbu laikā veikt ar būvdarbu organizāciju saistītās prasības, kas noteiktas normatīvos aktos:

1) Ministru kabineta 2003.gada 25. februāra noteikumi Nr. 92 “Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”.

2) Ministru kabineta 1997.gada 1. aprīļa noteikumi Nr. 112 „Vispārīgie būvnoteikumi”.

DOP mērķis:

- Būvniecības laikā nodrošināt būves daļu tehnoloģiski pareizu izstrādi.

- Visus darbus veikt nodrošinot darba aizsardzības prasības.

- Ugunsdrošības pasākumu nodrošinājums būvniecības darbu veikšanas laikā, lai ierobežotu uguns un dūmu rašanos, kā arī to izplatīšanos būvē.

- Nodrošināt mehānismu, iekārtu un aprīkojumu drošību.

- Saglabāt ēkas formu un vērtību.

Apbūves teritorijas un būvobjekta raksturojums dots arhitektūras projekta daļas paskaidrojuma rakstā.

- Būvlaukuma sagatavošanai realizē sekojošus pasākumus:

  - Darbu organizācijas projekta risinājumus precizē būvuzņēmējs atbilstoši savai izvēlētai būvniecības tehnoloģijai, pieejamajiem/paredzētajiem mehānismiem u.c. specifikai. Darbuzņēmējs precizē DOP, izstrādājot DVP, nemazinot darba un ugunsdrošības prasības, neapdraudot vēsturiskās vērtības un vidi. Līdz darbu sākumam būvniekiem izstrādāt DVP un saskaņot Pilsētas inženiertīklos, ja tāda prasība tiek izvirzīta TP skaņošanas procedūras laikā.

  - Darba zonu ierobežot ar pagaidu ”BEKAERT” žogu - ieteicams izmantot metāla sētu ar balstiem un pārklāt to ar plēvi, sk. lapu DOP-02. Pagaidu žogs ir mobilais, kuru plānots pārvietot atkarībā no darbu veikšanas zonas. Būvdarbu žogu ierīkot, nodrošinot piekļuvi laboratorijas apmeklētājiem un ie/izeju uz kaimiņu ēkām.

  - Ēkas Nr. 2 ieejas mezgla rekonstrukcijas laikā iekštelpu darba zonu nepieciešams nožogot ar pagaidu riģipša starpsienu VAI sietu un plēvi pietiekamā augstumā tā, lai izsargātos no putekļiem. Uz grīdas zem sieta nolikt samitrinātus auduma gabalus. Ārējās sienas būvniecības laikā ieeju ēkā Nr.2 organizēt pa šīs ēkas galā esošo ieeju. Šim etapam izrādāt darbu veikšanas projektu ar darba grafiku un saskaņot ar pasūtītāju.

  - Uz žoga izvietot skaidri redzamas un atpazīstamas norādes par būvdarbu veikšanu (būvizkārtne ar būvējamā objekta raksturojumu, būvniecības dalībniekiem, būvorganizācijas simboliku, atbildīgā darbu vadītāja uzvārdu).

  - Organizēt galveno piebraukšanu un izbraukšanu būvlaukumā no Pulkveža Brieža ielas puses. Rezerves ieeju būvlaukuma zonā organizēt no Dobeles ielas puses.

  - Transporta kustību būvniecības vajadzībām teritorijā saskaņot ar pasūtītāju. Norīkot atbildīgo personu, kura sekos, lai montāžas laikā bīstamā zonā neatrastos nepiederošas personas, pie kam:

- Nodrošināt iestādē strādājošo transporta līdzekļu brīvu iebraukšanu un izbraukšanu autostāvvietā;

- Nodrošināt drošu pārvietošanos apmeklētajam.

  - Lai izvairītos no cilvēku iekļūšanas bīstamajās zonās, tās jānorobežo ar aizsargnožogojumiem -brīdinājuma lentām ar zīmēm “UZMANĪBU! BĪSTAMĀ ZONA! STAIGĀT AIZLIEGTS!”.

  - Darbuzņēmējs nodrošina, lai būvdarbu veikšanas vieta būtu labi redzama un apgaismota. Būvlaukumā uzstādīt apgaismes prožektorus saskaņā ar VS 12.1.046-85. Nodrošināt būvlaukumā apgaismošanu diennakts tumšajās stundās: 200 luksi- darbu veikšanas zonā, 150 luksi- nokraušanas zonā.

  - Pagaidu elektroenerģijas un ūdensvada pieslēgumus paredzēt no teritorijas tīkliem, pieslēgšanos precizēt uz vietas, saskaņojot ar pasūtītāju. Resursu patēriņam uzstādāmi skaitītāji.

  - Mazgabarīta materiālu un instrumentu noliktava tiek izveidota ēkas iekštelpā, precizējot uz vietas un saskaņojot ar pasūtītāju. Piegādāto materiālu glabāšana notiek saskaņā ar materiālu glabāšanas noteikumiem.

  - Lielgabarīta materiālu krautnes tiek veidotas ēkas pagalmā gar ēkas ārpusi. Piegādāto materiālu glabāšana notiek saskaņā ar materiālu glabāšanas noteikumiem.

  - Būvlaukuma vadības un strādnieku sadzīves telpas ierīkot būvlaukuma zonā. Atrašanās vietu precizēt objektā un saskaņot ar pasūtītāju. Sadzīves telpas, nodrošināt ar nepieciešamajām komunikācijām un aprīkojumu.

  - Būvlaukumā uzstādīt sanitārās iekārtas būvlaukuma personālam. Uzņēmējam jānodrošina pietiekams skaits piemērotu ķīmisko tualešu (2. gab.) un jāuztur tās pastāvīgā higiēniskā kārtībā. Ķīmiskā tipa tualetēm jābūt uzbūvētām tā, lai to lietošana nevarētu izraisīt antisanitārus apstākļus teritorijā. Pabeidzot darbus, sanitārās iekārtas jānovāc un laukumi jāatgriež to sākotnējā stāvoklī.

  - Materiālu piegādi veikt ar rokām vai izmantojot sloga celšanas vinču.

  - Fasādes darbu veikšanai uzstādīt sastatnes ar aizsargsietu. Sastatņu ierīkošanas shēmu būvuzņēmējam nepieciešams izstrādāt DVP daļā. Uzstādot sastatnes, paredzēt ēkas logu atvēršanu.

  - Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.82 «Ugunsdrošības noteikumi» prasībām būvlaukumā uzstādīt ugunsdzēšamos aparātus 1gab./200m2  un atvērtā zonā 1gab./800m2. Ierīkot evakuācijas izejas - kāpnes.  Darba vietas, evakuācijas ejas un pieejas darba vietām regulāri tīrīt un uzturēt kārtībā.

  - Pirms būvdarbu uzsākšanas esošās apbūves apstākļos galvenais būvuzņēmējs iezīmē un norobežo bīstamās zonas atbilstoši Darba aizsardzības likuma 25. panta 7. punktu Ministru kabineta noteikumiem Nr.400. ”Darba aizsardzības prasības drošības zīmju lietošanā. Bīstamo zonu noteikšanu veic atbildīgais būvdarbu vadītājs pirms darbu uzsākšanas.

  - Būvlaukumā uzstādīt konteinerus būvgružiem. Būvgružu atkritumu caurules un konteinerus pārklāt ar sietu un regulāri izvest.

  - Atkritumu apsaimniekošanu veikt saskaņā ar LD noteikumiem «Būvniecības atkritumu apsaimniekošanas noteikumi», kā arī no atkritumu apsaimniekotāja pieprasīt līgumu par būvatkritumu apsaimniekošanu. Būvuzņēmējs ir tiesīgs pieprasīt darbuzņēmējiem līgumu par būvatkritumu apsaimniekošanu. Būvgružu savākšanas un izvešanas noteikumi jānorāda Darbuzņēmēju līgumos. Izvedot būvgružus, nepieciešamības gadījumā, tiek paredzēta pašizgāzēju un citas izbraucamās tehnikas tīrīšana, lai nepieļautu izbraucamo ielu piesārņojumu. Izvedot ar pašizgāzējiem būvgružus, tos jānosedz ar brezentu vai speciālu tīklu.

  - Objektā ar rīkojumu jābūt noformētam atbildīgajam speciālistam par darba drošības noteikumu stingru ievērošanu veicot būvdarbus, nojaukšanas un atjaunošanas darbus. Norīkot atbildīgo personu.

  - Objektā jāņem vērā darba aizsardzības prasības, lietojot darba aprīkojumu un strādājot augstumā saskaņā ar Ministru kabineta noteikumi Nr.526. „Darba aizsardzības prasības, lietojot darba aprīkojumu un strādājot augstumā”.

  - Būvdarbu kvalitātes pārbaude tiek veikta saskaņā ar Būvuzņēmēja izstrādātiem katra darbu veida kvalitātes kontroles plāniem un Vispārīgo būvnoteikumu 5.6. pantu „Būvdarbu veikšana un kvalitātes kontrole”.

  - Celtnieku brigādi ar parakstu instruēt drošības tehnikā un iepazīstināt ar šo darbu veikšanas projektu, tāpat norunāt signālu padošanas kārtību un nozīmi.

  - Objekta ģeodēziskā kontrole tiks veikta saskaņā ar LR LBN 305-01 “Ģeodēziskie darbi celtniecībā” prasībām.

  - Ēkas rekonstrukcijas laikā būvuzņēmējam pastāvīgi sekot sienu tehniskajam stāvoklim un, pamanot kādas redzamas deformācijas, sēšanos, plaisu parādīšanos, nekavējoties pārtraukt darbus, kā arī pieņemt attiecīgus pasākumus konstrukciju papildu nostiprināšanai un izsaukt autoruzraudzības būvkonstruktora pārstāvi.

  - Monitoringa galvenie nosacījumi.

Celtniecības-montāžas darbu laikā nepieciešams veikt nepārtrauktu esošo ēku konstrukciju novērošanu, lai nodrošinātu to vispārējo un vietējo stiprību un noturību Pirms monitoringa veikšanas ir nepieciešams veikt sekojošo:

    - Ēku ārsienu vizuālo apskati ar mērķi noteikt to tehnisko stāvokli;

    - Fasāžu un ārsienu ārējā virsmā esošo raksturīgāko plaisu foto fiksāciju;

      - Uz ārsienu ārējās virsmas esošajām raksturīgākajām plaisām ģipša kontrolmarku uzstādīšanu nepieciešamajā daudzumā un to foto fiksāciju;

    - Atzinumu un novērošanas darbu žurnāla sagatavošana un saskaņošana par augstāk minētajiem darbiem.

    - Līmeņu mērījumiem blakus esošajās ēkās ir jāierīko markas. Būvuzņēmējam marku atrašanās vietas jāsaskaņo ar ēku īpašniekiem. Būvuzņēmējam jāapstiprina ieteiktās marku atrašanās vietas.

  - Konstrukciju montāžai un materiālu piegādei izmantot mazo mehanizāciju „MANITOU” vai analogu.

  - Būvbedres rakšanu veic izmantojot mazo mehanizāciju, piemierām „BOBCAT”  vai analogu.

  - Mehānisma vadītājam izsniegt atļauju-norīkojumu darbam saspiestos apstākļos. Autoceltņa un mehānisma vadītājam izsniegtajā atļaujā-norīkojumā norāda celtņa darbības zonu (kravas pārvietošanas zonu).

- Kanalizācijas, ūdens apgādes ārējo tīklu izbūve. (Darbus veikt saskaņā ar ŪKT-sadaļu)

  - Līdz darbu sākumam būvniekiem izstrādāt Darbu veikšanas projektu un saskaņot ar ekspluotējošām organizācijām pasākumus komunikāciju drošai darbībai.

  - Grunts nostiprinājumam tranšejās izmanto inventāros «SBH» tranšeju atbalsta elementus.

  - Līdz rakšanas darbu uzsākšanai, jebkura cauruļvada trases posmā ar skatrakumu palīdzību atsedzamas visas tur esošās inženierkomunikācijas vietās, kur tās krustojas ar ieprojektētajām un novietotas augstāk par rokamā ierakuma dibenu. Minētās komunikācijas norādītas izbūvējamo trašu plānā un garenprofilos (skat. ūdensvada un kanalizācijas projekta sadaļu).

  - Skatrakums jāveic tiešā būvdarbu vadītāja un ekspluatējošās organizācijas pārstāvja klātbūtnē, pasargājot inženierkomunikācijas no bojājumiem. Kabeļi ievietojami koka aizsargkastēs, cauruļvadi piekarami ierakumam pārliktām izturīgām koka vai metāla konstrukcijām. Rakumi ārējo inženiertīklu izbūvei veicami ar rokām. Cauruļvadu montāžu un pārbaudes veikt saskaņā ar LBN 223-99 "Kanalizācijas ārējie tīkli un būves".

Cauruļvadi jāiegulda uz pēc iespējas neskartas dabīga blīvuma neuzirdinātas grunts. Ja tas nav iespējams, izveido un noblietē apakšējo izlīdzinošo kārtu no smilts ar maksimālo graudu diametru 1/10 no cauruļvada diametra, biezumā ne lielāku par 15 cm, līdz 90% blīvuma sasniegšanai.

Cauruļvada sānu pildījumu pie ierakuma aizpildīšanas veic 25 cm biezā kārtā un noblietē tieši ap cauruli ar vienu divplākšņu vibratora (50-100 kg) gājienu. Uzberamā aizsargkārta virs caurules jānoblīvē līdz 80% ar plakanu vibratoru (50-100 kg) četros gājienos 15 cm biezumā; minimālais aizsargkārtas slānis virs caurules ne mazāks par 0,4m. Pārējā ierakuma daļa aizpildāma 0,2m biezās kārtās ar kārtas noblīvēšanu 4 gājienos ar plākšņu vibratoru (100-200 kg) līdz 90% blīvumam. Ierakumu aizbēršanai izmantojama izņemtā grunts (smilts). Slānī, kas atrodas 1m virs ieguldītās caurules nedrīkst atrasties akmeņi, asfalta atlūzas u.c. svešķermeņi. Projektējamo tīklu šķērsojuma vietās pirmkārt ierīkot apakšējos tīklus, pēc aizbēršanas ar smiltīm uz pamatnes ierīkot virsējos tīklus. Ierīkoto cauruļvadu aizbēršana tranšejās tiek veikta ar smiltīm veicot periodisku noblīvēšanu. Sakarā ar augstu gruntsūdeņu līmeni un nokrišņiem, būvbedrēs var uzkrāties ūdens. Nepieciešams nodrošinat ūdens novadi pa ūdens novadīšanas renēm un ūdens atsūknēšanu ar sūkni uz zemākām vietām.

- Pamatu būvdarbu secība.

  - Būvdarbi objektā tiek uzsākti pēc būvatļaujas saņemšanas. Visus būvdarbus veikt sertificētu būvnieku vadībā. Sertifikātiem jāatbilst veicamo darbu specifikai. Pirms tam ar uzņēmuma vadītāja rakstisku atļauju tiek norīkots atbildīgais būvdarbu vadītājs, atbildīgais par darba aizsardzību, ugunsdrošību un darba aizsardzības koordinators. Galvenais būvuzņēmējs un darbuzņēmēji drīkst uzsākt būvdarbus būvobjektā tikai pēc tam, kad tie ir izstrādājuši un saskaņojuši darbu veikšanas projektus (DVP), saskaņā ar kuriem būvdarbu gaitā jānodrošina būvniecības normu un drošības tehnikas noteikumu ievērošana.

  - Būvniecības darbu veikšanas projektā detalizēti izstrādāt būvniecības darbu veikšanas metodes, norādot mehānismu darbu shēmas, nepieciešamo aprīkojumu un inventāru, darba vietas organizēšanu, būvdarbu veikšanas secību, drošības tehnikas noteikumus u.t.t.

  - Projekta sagatavošanas koordinatoram (darba aizsardzības koordinatoram projekta sagatavošanas posmā) ir jānodrošina darbu aizsardzības plānu sastādīšanu.

  - Projekta izpildes koordinatoram (darba aizsardzības koordinatoram projekta izpildes posmā) jākoordinē darba aizsardzības vispārīgo principu īstenošana.

  - Organizējot būvlaukumu skat. p. 2 un lapu DOP-02.

  - Jāveic pasākumi esošo koku aizsardzībai, pie ēkas fasādes augošos kokus nocirst saskaņā ar ĢP daļas norādījumiem.

  - Pirms demontāžas darbu uzsākšanas, uz laiku ēkas inženierkomunikācijas, izņemot  ūdensvada tīkla atzaru, kas apgādā blakus esošo ēku, noslēgt un elektroapgādi atslēgt. Līdz jaunā ūdensvada pieslēgšanai, saglabāt esošo ūdensvada pievadu uz blakus esošo ēku. Būvniecības darbiem izmantot tikai pagaidu elektroapgādi. Darbu vadītājiem jāpārliecinās par visu inženierkomunikāciju atslēgšanu un atslēgumu vietām dabā.

  - Būvdarbu veikšanas laikā saglabāt un aizsargāt esošo sadales skapi.

  - Piebraukšanas  vietā uzstādīt ceļa plātnes esošo kabeļu aizsardzībai.

  - Pirms darbu sākuma izbūvēt jaunus vārtus (galvenā ie/izbraukšana no būvlaukuma), saskaņā ar tehnisko projektu. Laukumu aiz vārtiem izlīdzināt, lieko grunti izvest no būvlaukuma.

  - Veicot demontāžas darbus, paralēli veikt pastiprināšanas darbus, saskaņā ar BK-sadaļu. Demontāžas darbus veikt izmantojot elektroinstrumentus (atskaldāmo āmuru) un stalažas.

  - Konstrukciju demontāžas laikā ar rīkojumu norīkot atbildīgo būvdarbu vadītāju, kurš pastāvīgi atrodas būvlaukuma teritorijā un seko, lai cilvēki neatrastos bīstamajā demontāžas zonā, kā arī seko darba drošības noteikumu stingrai ievērošanai.

  - Ēkas rekonstrukcijas laikā pastāvīgi sekot konstrukciju - pamatu, sienu, pārsegumu - tehniskajam stāvoklim un, pamanot kādas redzamas deformācijas, sēšanos, plaisu parādīšanos, nekavējoties pārtraukt darbus un evakuēt strādniekus no darbības zonas, kā arī pieņemt attiecīgus pasākumus konstrukciju papildu nostiprināšanai un izsaukt autoruzraudzības pārstāvi.

  - Darba procesa laikā neviena ēkas konstrukcija vai daļa nedrīkst atrasties bīstamā vai nestabilā stāvoklī, kad darba veicēja atbildīgā pārstāvja nav darba iecirknī.

  - Paralēli ar pamatu pastiprināšanas darbiem izbūvēt projektējāmos ārejos tīklus: kanalizācijas un ūdensvadu, sk. p. 3. Vienlaicīgi esošos nestradājošos ārējos tīklus atslēgt un demontēt, saskaņā ar ŪKT-sadaļu.

  - Gāzes vadu izbūvēt un pieslēgt pēc katlu telpas izbūvēšanas.

  - Pēc tam veikt pamatu pastiprināšanas darbus, saskaņā ar BK -sadaļu.

    - Atšurfēt esošos pamatus. Esošā lentveida pamata pēda atrokama pa 5m gariem posmiem un pārbaudāma pa visu ēkas perimetru. Ja atrokot konstatētas kādas būvniecības laikā pieļautās neprecizitātes, piemēram, nobīdīta pamata pēda attiecībā pret sienu, vai būtiski pamatu bojājumi, izmantot pastiprināšanas variantu kā griezumā 1-1. Konstatētās atkāpes no projekta dokumentācijas vai apsekošanas slēdziena risināmas autoruzraudzības kārtībā.

    - Atrokot pamatus, rakšanas darbus veikt nebojājot esošos pamatus. Zemes darbu etapā paredzēt gruntsūdeņu novadīšanu. Gruntsūdeņu novadīšanu no būvbedres veikt atvērtā veidā. Atsūknēšana jāturpina līdz pamatu betonēšanas darbu pabeigšanai. Palikušā ūdens novadīšana tiek veikta pakāpeniski, pazeminot ūdens līmeni tik daudz, cik tas ir nepieciešams konkrēto darbu izpildei, konkrētajā laika posmā. Atsūknētie gruntsūdeņi tiek novadīti uz esošo sadzīves kanalizāciju.  Palikušā ūdens novadīšanas intensitāte ir robežās līdz 5 lit/sek.

    - Pēc tam pastiprināt esošos pamatus un izbūvēt pilastru pamatus saskaņā ar BK sadaļu, sk. lapas BK-4-BK-7. Vienlaicīgi ar pilastru pamatu izbūvi veikt arī punktā 4.22. norādītos darbus

      - Jaunos pamatus veidot uz 150mm blietētu šķembu slāņa. Vājas nestspējas gruntis pēc iespējas aizstāt.

      - Stabveida pamati zem pilastriem izbūvējami "šahveidā" secīgi pa asu krustpunktiem A3; B4; A5; B6 utt.

      - Izbūvēt pēdas paplašinājumu esošā pamata abās pusēs, puses savienojot ar caurejošiem enkuriem D25.

    - Paralēli izbūvēt pamatus projektētajām kāpnēm, ierīkojot tērauda kāpņu elementus,          saskaņā ar BK-sadaļu.

  - Betona masu sagatavo betona ražošanas mezglā un uz objektu nogādā ar autotransportu. Pēc tam betona masu uz betonējamo konstrukciju padod ar betonsūkņa palīdzību. Betona masu padod ar sūkņa palīdzību caur logiem.

  - Pēc tam rekonstruēt hidrotehniskās izmēģinājumu platformas pārsegumu un sienas saskaņā ar BK-sadaļu, lapa BK-8

  - Izbūvēt un pastiprināt jaunās ailes esošajās sienās, visus darbus veikt saskaņā ar BK-sadaļu. Pēc tam veikt esošo sienu pastiprināšanas darbus, sk. lapas BK10-11:

    - Esošo apmetumu pastiprināšanas vietās demontēt pilnībā. Atjaunot mūri visās vietās, kur tas izdrupis vai saplaisājis.

    - Logu ailu augstuma robežās (uz pilastriem) mūra ārējo slāni demontēt un pārmūrēt. Vietās, kur mūris tiek pastiprināts ar metāla elementiem, mūri apmest ar 50mm stiegrota apmetuma kārtu. Stiegrojums d5 - 100x100.

    - Mūri atļauts demontēt tikai ar negraujošām metodēm. Vienlaikus remontēt esošās sienas - pārmūrēt ķieģeļu ārējo slāni.

  - Pastiprināt gala sienas  pa asi 1 un 11, saskaņā ar lapām BK-12 un BK-13

- Pirms jauno konstrukciju izbūves, izveidot pagaidu balstus esošo pārseguma paneļu balstīšanai - sienu maksimāli atslogojot.

- Vienā paņēmienā kalt ne vairāk kā 5m garas joslas - vienpusēji. Joslu montāžu sākt no apakšējās joslas virzienā uz augšu. Katru nākamo joslu atļauts kalt tikai pēc iepriekšējās joslas pilnīgas montāžas, kas uzskatāma par pabeigtu aizpildījuma betonam sasniedzot 80% no projektējamās stiprības.

- Pieļaujams vienlaicīgi montēt vairākus 5m garus posmus, ja tie izvietoti pamīšus, bet nav blakus esoši.

- Pēc horizontālo joslu pabeigšanas montēt vertikālās tērauda loksnes un 50mm armētu apmetumu. Armatūru izvietot ar pārlaidumiem. Armatūra - siets d5; 100x100.

- Metināt pārseguma paneļus pie SBKL plāksnēm.

- Pagaidu balsti var tikt noņemti pēc pilnīgas apmetuma uzlikšanas.

  - Pēc tam veikt pilastru pastiprināšanas darbus, sk. lapu BK-16.

  - Pēc tam montēt tilta celtņa ceļu, sk. lapu BK-17.

  - Pēc tam rekonstruēt jumta konstrukciju, saskaņā ar lapu BK-09. Montāžas darbus veikt ar rokām. Materiālu piegādāšanai izmantot pacēlāju. Uzstādīt mastu pacēlāju starp logiem. Veikt jauno segumu ierīkošanu.

  - Pēc jumta darbiem, ierīkot sastatnes un veikt fasādes rekonstrukciju un siltināšanu, saskaņā ar AR-sadaļu.

  - Pēc tilta celtņa ceļu ierīkošanas, saskaņā ar instrukciju, tilta celtņa ražotājs projektē, izgatavo un pats montē tilta celtni.

  - Montēt ventilācijas iekārtas rāmi, saskaņā ar lapu BK-26. Konstrukciju montāžu veikt ar rokām, izmantojot elektrisko vinču.

  - Pēc tam pabeigt grīdas rekonstrukciju:

    - Izbūvēt „Spēka grīdu” saskaņā ar lapu BK-26.

    - Izbūvēt komunikācijas kanālu, saskaņā ar lapām BK-14 un BK- 8.

    - Izbūvēt grīdu akustikas telpā

  - Pēc tam izbūvēt jaunās starpsienas, uzstādīt durvis, vārtus un logus.

  - Izbūvēt gāzes katlu telpu.

  - Montēt ārējās kāpnes.

  - Rekonstruēt ieejas mezglu.

  - Paralēli demontēt esošās inženiertīklu sistēmas un veikt iekšējo elektroapgādes un citu inženierkomunikāciju izbūvi, atbilstoši izstrādātajai tehniskajai dokumentācijai.

  - Veikt iekšējās apdares darbus.

  - Uzstādīt laboratorijas iekārtas, saskaņā ar iekārtu instrukcijām.

  - Paralēli pamatu izbūves darbiem, izbūvēt sadzīves kanalizāciju, ūdensvadu, gāzes vadu.

  - Beidzot darbus, teritoriju labiekārtot - apzaļumot, ierīkot projektēto segumu un atjaunot drāšu sieta žogu 6,0m garumā gar gruntsgabalu ar kad. Nr. 09000040340

  - Pēc pilnīgas būvniecības, apdares, instalāciju un labiekārtošanas darbu pabeigšanas un ģenerāltīrīšanas, objekts tiek nodots pasūtītājam un valsts institūcijām.

  - Celtniecības-montāžas darbu izpildes ilgumu nosaka kalendārais grafiks, kuru ir izstrādājis objekta galvenais būvuzņēmējs. Paredzēt laika rezervi iespējamām tehniskā projekta korekcijām un to pārskaņošanai atbildīgajās instancēs.

- Būvdarbu nodošana.

Pēc būvdarbu pabeigšanas, būvuzņēmējam jānovāc visi mehānismi, būvgruži, kas radušies būvniecības laikā, kā no būvlaukuma, tā arī no tam pieguļošās teritorijas.

Pirms objekta nodošanas ekspluatācijā, jānotīra un jāsakārto visas ēku fasādes, atbalsta sienas, bortakmeņi un citas norobežojošās konstrukcijas. Telpām jābūt izmazgātām un tīrām, notekām iztīrītām. Visiem logu un durvju mehānismiem, santehniskajām ietaisēm un citām ierīcēm un iekārtām jādarbojas atbilstoši tehniskajām prasībām.

Sagatavoto visas izpilddokumentācijas sarakstu un līgumā noteikto izpilddokumentācijas komplektu nodot pasūtītājam.

Būvobjekts tiek nodots pasūtītājam saskaņā ar 2004.gada 13.aprīļa (spēkā ar 01.05.2004.) MK noteikumiem Nr.299 „Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācijā”.

- Būvdarbu kvalitātes nodrošināšana.

- Par darbu kvalitāti atbildīgs ir darbuzņēmējs.

- Būvdarbu kvalitātes kontroles sistēmu katrs būvuzņēmējs izstrādā atbilstoši savam profilam, veicamo darbu veidam un apjomam saskaņā ar Vispārīgo būvnoteikumu 5.6.pantu "Būvdarbu veikšana un kvalitātes kontrole".

- Pasūtītājs, saskaņā ar Būvniecības likuma 27.pantu, darbu kvalitātes kontrolei pieaicina būvuzraugu.

- Pasūtītājs ir tiesīgs pieaicināt arī būvprojekta autoru autoruzraudzības veikšanai.

- Kopumā darbi tiek veikti saskaņā ar Būvuzņēmēja izstrādātiem kvalitātes kontroles plāniem un izstrādāto tehnisko projektu.

- Visu konstruktīvo elementu parametriem (izmēriem, attālumiem, augstumu atzīmēm utt.) jāatbilst projekta prasībām. Atkāpes nedrīkst pārsniegt pieļaujamās normas. Ja atkāpes pārsniedz pieļaujamās normas, tad pasākumi, lai to novērstu jāsaskaņo ar projektētāju.

- Veicot kvalitātes kontroli tiek piedāvāta sekojoša darba shēma:

- Pirms darbu uzsākšanai jāprecizē projektā dotie konstrukciju izmēri un parametri.

- Kontrole tiek veikta salīdzinot reālos un projektā dotos izmērus un parametrus.

- Ja pārbaudāmas konstrukcijas un elementi neatbilst projektā dotiem parametriem, jāizstrādā pasākumu plāns un tehnoloģiskie risinājumi neatbilstību novēršanai.

- Visi izmantojamie materiāli ir atbilstoši projektam. Izmantot materiālus, kas neatbilst projektā uzrādītājiem, bet ir tiem analogi, atļauts tikai pēc saskaņošanas ar projektētāju un būvuzraugu.

- Betona pasūtīšana, piegāde, pieņemšana un kvalitātes kontrole būvlaukumā notiek pēc galvenā būvuzņēmēja kvalitātes rokasgrāmatas procedūras.

- Veicot betonēšanas darbus tiek veikta sekojošu procesu kontrole:

Betonu pavadošās dokumentācijas kontrole.

Betona masas vizuāla un mehāniska pārbaude.

Papildus betonēšanas darbu kvalitātes kontrole, veicot darbus ziemas apstākļos:

- Tiek kontrolēts betona cietēšanas režīms.

- Novērojumu rezultātus ieraksta betonēšanas darbu žurnālā.

- Betonmasas temperatūru objektā nosaka katrai pieņemtajai porcijai.

- Betonmasas temperatūru mēra pirmajās 3 stundās ik pēc stundas, pārējā laikā - ik pēc 2-3 stundām.

- Gaisa temperatūra mēra 3 reizes diennaktī.

- Betonējot ziemas apstākļos jāpievērš uzmanība, lai nebūtu apledojoši veidņi, pamatne, savienojošie posmi, stiegrojums. Jānodrošina atbilstoša siltumizolācija un tālāka konstrukciju apsilde. Jākontrolē betona cietēšanas temperatūras režīms un jāveic kontrolparaugu pārbaude.

- Ievērot Jelgavas pilsētas domes saistošos noteikumus par trokšņu līmeni uz apkārtējām ēkām būvniecības laikā.

- Vides aizsardzības nosacījumi

  - Būvdarbi organizējami un veicami tā, lai kaitējums videi būtu iespējami mazāks. Vides un dabas resursu aizsardzības, sanitārajās un drošības aizsargjoslās būvdarbi organizējami un veicami, ievērojot tiesību aktos noteiktos ierobežojumus un prasības.

  - Dabas resursu patēriņš tiek izmantots ekonomiski.

  - Atkritumu apsaimniekošana tiek veikta saskaņā ar ģenerāluzņēmumu līgumu par atkritumu apsaimniekošanu.

  - Visi uzņēmumā radītie atkritumi,  tiek iedalīti sekojošās grupās:

Sadzīves atkritumi:

makulatūra

polietilēns un plastmasa

pārējie sadzīves atkritumi (saslaukas, lupatas, cimdi, tetrapakas, putekļi u.c.)

Bīstamie atkritumi:

organiskos šķīdinātājus saturošu krāsu atlikumi

slaucīšanas materiāli, aizsargtērpi, kas piesātināti ar bīstamām vielām

  - Pēc būvdarbu pabeigšanas būvobjektā teritorija jāatbrīvo no būvgružiem, būvgružus jāizved uz atkritumu novietni, kas saskaņota ar pasūtītāju, vai ar atkritumu apsaimniekošanas ģenerāluzņēmēju, atkarībā no tā, kā paredzēts līgumā. Būvgruži savācami un transportējami slēgtos konteineros.

Sastādīja    _____________I.Černiša

DOP sadaļas vadītāja