Paskaidrojuma raksts

1.	Ievads.

2.	Īss objekta un celtniecības apstākļu raksturojums.

3.	Paredzamais būvdarbu ilgums.

4.	Rekomendācijas būvdarbu veikšanai.

5.	Pagaidēkas un būves.

6.	Esošo komunikāciju aizsardzība un drošības tehnika būvlaukumā.

7.	Rekomendācijas darbu veikšanas projektu izstrādāšanai.

8.	Dabas aizsardzības pasākumi.

9.	Rekomendācijas kvalitātes kontroles nodrošināšanai.

1.	Ievads.

Darbu organizēšanas projekts izstrādāts objektam „LLU pārtikas tehnoloģijas fakultāte” Rīgas ielā 22, Jelgavā, pamatojoties uz tehnisko projektu, saskaņā ar spēkā esošajām celtniecības normām un noteikumiem, kā arī “Būvniecības likumu”, “Darba aizsardzības likumu” un Ministru kabineta izdotajiem vispārīgiem būvnoteikumiem:

1.	1997.gada 1. aprīļa  “Vispārīgie būvnoteikumi “ Nr.112,

2.	2000.gada 2.maija noteikumi Nr.162 (“Grozījumi Ministru kabineta 1997.g.1.04. noteikumos Nr.112.),

3.	LBN 202-01 “Būvprojekta saturs un noformēšana”,

4.	LBN 310-05 “Darbu veikšanas projekts”,

5.	2002.gada 19.marta noteikumi Nr.125 „Darba aizsardzības prasības darba vietās”,

6.	2003.g. 25.februāra noteikumi Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”.

Izmantota zinātniskā un tehniskā literatūra, ņemti vērā pasūtītāja norādījumi.

2.	Īss objekta un celtniecības apstākļu raksturojums.

Objekts atrodas Rīgas ielā 22, Jelgavā.

Projektā paredzēts demontēt esošās saimniecības ēkas (divas mūra ēkas, vienas sagruvušas koka ēkas drupas un metāla angāru), rekonstruēt esošo vēsturisko saimniecības ēku uztura katedras vajadzībām, demontējamo ēku vietā paredzēta  jauna pārtikas tehnoloģijas fakultātes mācību korpusa ēka.

Rekonstruējamā ēka un projektētā jaunbūve atrodas valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa Nr. 5163 – Valdekas pils – gruntsgabalā. Vēl gruntsgabalā atrodas neliela divstāvu ēka, kas novietota gruntsgabala vidū, “nejaušā” leņķī pret vēsturisko apbūvi, tomēr tā jāsaglabā īpašuma tiesību dēļ.

Gar zemes gabala dienvidu pusi ir izbūvēta gājēju iela. Zemes gabala austrumu pusē, otrpus Kronvalda ielai, atrodas Zemgales olimpiskā centra ēka.

Būvlaukuma teritorijā atrodas inženierkomunikācijas.

Būvlaukuma robežās atrodas augoši koki.

Teritorijā reljefs ir līdzens. Saskaņā ar ģeotehniskās izpētes atskaites datiem, absolūtā atzīme ir no 4.6 m līdz 5.0 m robežās virs jūras līmeņa.

No ģeotehniskā viedokļa būvniecības apstākļi samērā nelabvēlīgi. Ģeotehnisko griezumu līdz 4.2-4.6 m (līdz abs.atzīmēm -0.4 ÷ -0.8 m vjl) veido pazeminātas nestspējas gruntis.

Teritorijas virskārtu veido augsne, uzbērtas grunts slānis, kas sastāv no smilts, ķieģeļu lauskām ar augsnes piejaukumu. Zem virskārtas seko putekļaina smilts, vietām ar organikas piejaukumiem līdz   4.2 – 4.6 m dziļumam.

Zem augstāk minētajām gruntīm līdz zondēšanas dziļumam blīva mālsmilts, dziļāk māls un morēnas smilšmāls, kas izmantojamas kā nesošās gruntis zem pāļu pamatiem.

Izpētes darbu laikā 2013.gada 25.martā gruntsūdens līmenis konstatēts 1.8-1.85 m dziļumā no zemes virsmas, pie augstumu atzīmēm Baltijas sistēmā 2.88 – 3.00. Maksimālais gruntsūdens līmenis sniega kušanas laikā un ilgstoša lietus periodos prognozējams ap 0.5 m augstāks.

Piebraukšana objektam no Rīgas ielas.

Projektā paredzēts:

Esošās:

vēsturiskās saimniecības ēkas rekonstrukcija uztura katedras vajadzībām;

Demontāža:

divas mūra ēkas, vienas sagruvušas koka ēkas drupas un metāla angārs;

Jaunbūves:

jauna pārtikas tehnoloģijas fakultātes mācību korpusa ēka.

Ierīkojamas inženierkomunikācijas un veicami labiekārtošanas darbi.

3.	Paredzamais būvdarbu ilgums.

Novērtējot paredzamos būvapjomus, esošos būvniecības apstākļus un objekta svarīgumu, paredzamais darbu veikšanas ilgums ir ~ 12 ÷13 mēneši.

Darbi var tikt dalīti būvniecības kārtās, 1.kārtā iekļaujot visus demontāžas darbus, jaunā mācību korpusa būvniecību un ārējos inženiertīklus, 2.kārtā – vēsturiskās saimniecības ēkas rekonstrukciju.

Būvniecības kārtas var tikt realizētas vienlaicīgi vai ar nobīdi laikā.

4.	Rekomendācijas būvdarbu veikšanai.

	Sagatavošanas darbu periodā:

- izcirst kokus un krūmus saskaņā ar projektu;

- veikt saglabājamo koku aizsardzību;

- pirms saimniecības ēku demontāžas izbūvēt kabeļlīniju un KTAb-2029 , atslēgt un demontēt demontējamos kabeļus atbilstoši projekta ELT daļas risinājumiem.

- demontēt esošās saimniecības ēkas;

- veikt esošo inženierkomunikāciju demontāžu saskaņā ar projektu;

- veikt esošo inženierkomunikāciju aizsardzību saskaņā ar projektu;

- izbūvēt siltumtrases, ūdensvada un kanalizācijas tīklus,

- izbūvēt ārējos elektroapgādes un apgaismojuma tīklus pa objekta teritoriju;

- veikt zemes darbus visā teritorijā saskaņā TS sadaļas vertikālo plānojumu;

- ierīkot būvlaukumu;

- pēc visu ārējo tīklu izbūves iespējama ceļu un laukumu izbūve.

Būvlaukuma teritoriju ir paredzēts nožogot, būvējot objektu pa kārtām, ieteicams veidot norobežotus būvlaukumus atsevišķām celtniecības kārtām. Tādā būvlaukumā atrodas un strādā tikai ar būvniecību saistītais personāls un celtniecības tehnika. Šeit tiek nokrauti un uzglabāti arī celtniecības materiāli un būvkonstrukcijas, izvietotas pagaidēkas un būves. Tā kā 2.kārtas kopējais būvapjoms ir salīdzinoši neliels, sadzīves telpas var izvietot,  kā parādīts lapā DOP-1, un vēlākās kārtās nepārvietot.

Pagaidu ceļi būvlaukumā paredzēti pa projektēto iekškvartāla ceļu trasēm, izbūvējot apakšējās kārtas.

Torņa celtņu uzstādīšna nav paredzēta. Ēkas karkasa montāžai nepieciešams pašgājējceltnis ar celtspēju  25t un izlici 30m..

Visas būvdarbu veikšanas darba vietas ārpus būvlaukuma robežām tiek aprīkotas atsevišķi, saskaņā ar pastāvošiem noteikumiem (izliktas brīdinājuma zīmes, pagaidu nožogojumi u. tml.).

	Nulles cikls:

Projektā paredzēti pāļu pamati ar režģogu.(skat. būvkonstrukciju daļu).

Kolonnām: monolīti betona pamati.

Būvbedres un tranšejas rok mehāniski. Būvbedres un tranšejas ar nogāzēm bez nostiprinājumiem drīkst rakt virs gruntsūdens līmeņa, ievērojot normatīvos paredzēto nogāžu slīpumu, ja nogāzes izmirkušas, to stāvoklis pirms darbu veikšanas jānovērtē. Atsevišķos gadījumos pieļaujamas būvbedres ar vertikālām sienām bez stiprinājumiem: nesasalušās gruntīs augstāk par gruntsūdens līmeni, nepārsniedzot šādus dziļumus:

1m – uzbērtās, smilts un grants gruntīs.

Gruntsūdens atsūknēšanu no būvbedres veic ar sūkņiem no savācamās bedres. Gruntsūdens tiek izvadīts teritorijā uz filtrācijas lauku.

	Virszemes daļas montāža:

Konstruktīvie elementi:

Dzelzsbetona kolonnu karkass ar dzelzsbetona sijām un pārseguma paneļiem. Ārsienas nenesošas keramzītbetona sienas. Pamatu konstrukcija – pāļu pamati ar režģogu.

Ēkas virszemes daļas montāžai izmantojams pašgājējceltnis ar celtspēju 25t un izlici 30m. Sijas ieteicams montēt vienlaicīgi ar diviem celtņiem. Celtņiem  jānodrošina  pietiekoši drošs atbalsta  laukums virs vājajām gruntīm.

Atsevišķu konstrukciju svars un izmēri ir salīdzinoši lieli (max.8-9 t). Projektā paredzēto konstrukciju montāžas augstums Hmax. ~ 15m,

Javu un betonu būvlaukumā piegādā gatavu ar speciālo transportu un iestrādā ar sūkņiem.

	Labiekārtošana:

Pēc montāžas darbu pabeigšanas: novāc pagaidēkas un būves un veic teritorijas labiekārtošanu saskaņā ar projektu.

	Ārējo inženierkomunikāciju izbūve:

Ierīkot visas projektētās komunikācijas būvniecības 1. kārtā.

To montāžu veic sākot ar dziļāko. Būvdarbi organizējami un veicami sekojošā secībā:

- nospraust dabā labiekārtojuma robežu, brauktuves un ietves;

- veikt planēšanas darbus līdz projektētajām atzīmēm;

- izbūvēt ūdensapgādes, kanalizācijas un lietus ūdeņu kanalizācijas tīklus;

- izbūvēt siltumapgādes tīklus;

- ieguldīt apgaismojuma un elektroapgādes kabeļus;

- uzstādīt bortakmeņus, izbūvēt ietves un brauktuvju segumu;

- veikt projektētos labiekārtojuma darbus.

Rokot būvbedri jaunbūvei, nodrošināt inženiertīklu drošu darbību.

Lietus ūdens kanalizācijas tīklu pieslēgumu akai Kronvalda un Lāčplēša ielu krustojumā izbūvēt ar caurduršanas metodi, nebojājot esošo ielas segumu.

	Demontāžas darbi:

Sīkāku informāciju par ēku konstrukciju tehnisko stāvokli skatīt atbilstošo ēku Tehniskās inventarizācijas lietā un Tehniskās apsekošanas atzinumā.

Būvju nojaukšanas darbi organizējami un veicami atbilstoši Darba aizsardzības likuma MK 2003. gada 25. februāra noteikumu Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” prasībām

Nojaukšanas darbus veic inženieru, meistaru vai speciālistu vadībā, kam ir pieredze nojaukšanas darbu veikšanā.

Galvenais būvuzņēmējs un darbuzņēmēji drīkst uzsākt nojaukšanas darbus būvobjektā tikai tad, kad ir nodrošināts atbilstoši veicamo darbu specifikai iekārtots būvlaukums.

Demontāžas darbu laikā būvlaukumā drīkst atrasties tikai nojaukšanas procesā iesaistītie strādnieki pēc attiecīgās instruktāžas. Nav pieļaujama cilvēku atrašanās nojaucamā objekta teritorijā bez ķiveres galvā. Atbilstoši darba specifikai lietojami arī citi individuālās aizsardzības līdzekļi- speciāls darba apģērbs (cimdi, darba apavi, nodilumizturīga auduma drēbes),  sejas un acu aizsardzības līdzekļi (metinātāju un metāla griešanas brilles), dzirdes orgānu aizsardzības līdzekļi (speciālas austiņas vai ausu aizbāžņi), elpošanas orgānu aizsardzības līdzekļi (respiratori), drošības palīgierīces (drošības jostas, ceļgalu sargi).

Stingri aizliegts iet pagrabos vai telpās, virs kurām tiek veikti nojaukšanas darbi, vai virs tām sakrājušies nenovākti būvgruži.

Demontāžas darbi tiek nekavējoties pārtraukti, ja tie acīmredzami rada draudus cilvēku veselībai un dzīvībai.

Jāpārliecinās, ka ēka atslēgta no ārējiem inženiertīkliem.

Pirms ēkas konstrukciju demontāžas uzsākšanas veic ēkas telpu apsekošanu un attīra tās no sadzīves atkritumiem ugunsgrēka riska mazināšanai. Atkritumus nogādā sadzīves atkritumu konteineros. Ja tiek atrasti bīstami materiāli un izstrādājumi, tos savāc un utilizē atbilstoši atkritumu klasifikācijai.

Ēku nojaukšanas rezultātā radušos atkritumus šķiro grupās (koka, betona, metāla, mūra materiāli) un, pēc iespējas, nogādā pārstrādei otrreizējai izmantošanai.

Pirms ēkas konstrukciju demontāžas uzsākšanas veic iekšējo inženierkomunikāciju demontāžu. Zem apmetuma esošo elektrības instalāciju demontāžu veic paralēli ar sienu demontāžu.

Demontējamai ēkai logu rāmji un durvis izgatavoti no koka. Īpašu piesardzību ievēro demontējot logu un durvju stiklojumu- izmanto atbilstošu aizsargapģērbu un aizsargbrilles. Stiklu lauskas savāc konteineros.

Pārseguma plātņu demontāžu uzsāk pēc pārseguma konstrukciju atbrīvošanas no jumta seguma materiāliem un būvgružiem. Izveidotajās starpplātņu zāģējuma vietās, 0,5 metru attālumā no plātnes balsta, abās plātnes pusēs izveido atveres, izmantojot skaldāmuru vai perforatoru. Atverēm jābūt pietiekoši lielām, lai caur tām varētu veikt plātnes nostiprināšanu ar trosēm. Plātni apjož ar trosēm un nostiprina ar pietiekamas celtspējas celtni. Plātnes atbrīvo no savstarpējās saistes un saistes ar balsta konstrukcijām. Plātni noceļ ar celtni tam paredzētajā konstrukciju nokraušanas vietā.

Ēkas plātņu demontāžu veic sākot ar malējo. Ja iespējams veic plātņu demontāžu vienlaicīgi visā ēkas daļas platumā, lai nodrošinātu ātrāku ēkas daļas atbrīvošanu no pārseguma elementiem.

Darbus augstumā veic izmantojot piemērotu darba aprīkojumu (sastatnes, auto un elektro pacēlājus, drošības siksnas, nožogojumus, u.c.), kas novērš kritiena risku.

Ķieģeļu sienu demontāža. Nojaukšanu īsteno cilvēku brigāde izmantojot speciālus rokas instrumentus (pneimatiskos triecienveserus vai elektriskos skaldāmurus, diska griezējus, laužņus, u.c.) vai izmantojot speciāli ar demolācijas šķēru mehānismu aprīkotu ekskavatoru, kas ļauj aizstāt cilvēku darbaspēku (darbu izpildes veidu izvēlas saskaņojot ar pasūtītāju).

Nedrīkst pieļaut sienu vai lielu mūra gabalu gāšanos. Sienas demontāžu veic nodrošinot būvgružu krišanu uz ēkas iekšpusi.

Ja iespējams atsevišķi demontē saliekamās dzelzsbetona logu un durvju ailu pārsedzes, nokraujot tās uz koka paletēm to ērtākai transportēšanai.

Betona grīdu demontē izmantojot elektriskos skaldāmurus, koka grīdas demontē izmantojot laužņus un griezējinstrumentus

	Ieteicamā rekonstrukcijas darbu secība:

1)	Izbūvēt iekšējos inženiertīklus;

2)	Izbūvēt jaunu ieeju ēkā;

3)	Pārbūvēt kāpnes;

4)	Jaunās grīdas  izbūve;

5)	Pārseguma pastiprināšana;

6)	Telpu pārplānošana /sienas un ailas/;

7)	Fasāžu atjaunošana un siltināšana;

8)	Apdares darbi.

Veicot remontdarbus, ieteicams pielietot Būvgružu novadcaurules, tās vedīs atkritumus tieši konteinerā. Būvgružu caurules kapacitāte 1000kg; caurules elementa garums 1m.

Demontāžas laikā nav pieļaujama liela būvgružu daudzuma pagaidu nokraušana uz pārseguma.

5.	Pagaidēkas un būves.

Būvlaukumā ir šādas pagaidu ēkas un būves:

o	Būvlaukums norobežojams ar sētu. Vietās, kur veicama pagaidu norobežošana, ieteicams izmantot inventāru metāla sētu H=1,7m, ar stabiem, kuri nostiprināti nekustīgos betona pamatos.

o	Pie galvenās ieejas būvlaukumā jāizvieto informācija par objektu (būvtāfele), jāuzrāda būvfirmas simbolika un atbildīgās amatpersonas, kontakttālruņu numuri;

o	Sarga telpa – speciāls tipveida konteineris – pievērst uzmanību redzamībai: jāpārredz būvlaukums un piebraukšana (vismaz divi logi);

o	konteinertipa sadzīves telpas, (ģērbtuves, darbu vadītāja kantoris,) strādniekiem atbilstoši pastāvošām normām un noteikumiem, nodrošinot ar nepieciešamām komunikācijām un aprīkojumu. Tie jāparedz katram apakšuzņēmējam atsevišķi atkarībā no vienlaicīgi strādājošo skaita. (Orientējošais vagoniņu skaits - 5 gab. novietojuma piemērs parādīts lapā DOP-1). Paredzēt būvlaukuma robežās arī pagaidu stāvvietas darbinieku vieglajām automašīnām.

o	Tualetes – pārvietojamās plastikāta, BIO, tvertnes tilpums 1m3, jānodrošina uz ~10 nodarbinātajiem vismaz 1 tualete, izvešanu organizē pēc vajadzības, remontdarbu laikā skolas iekštelpās paredzēt iespēju izmantot esošās tualetes.

o	Būvlaukuma nodrošināšana ar nepieciešamo elektroenerģiju no esošiem tīkliem;

o	Ūdensapgāde: esošie tīkli;

o	planēti, brīvi laukumi, kuru teritorijā nav inženierkomunikācijas vai to projektētās trases, konstrukciju un būvmateriālu īslaicīgai nokraušanai.

6.	Esošo komunikāciju aizsardzība un drošības tehnika būvlaukumā.

Būvlaukuma teritorijā esošās inženierkomunikācijas jālikvidē līdz jaunbūves būvdarbu uzsākšanai: jādemontē, jāpārliek un jāizbūvē visas ārējās inženierkomunikācijas atbilstoši projektam.

Ja, veicot darbus, tiek atrastas dokumentācijā neuzrādītas komunikācijas, nekavējoties jānoskaidro to apsaimniekotājs un jāsaskaņo tālākā rīcība.

Krustojumi ar esošām komunikācijām paredzēti pie inženierkomunikāciju izbūves. Šeit darbi jāveic saskaņā ar attiecīgo projekta daļu un pastāvošām normām un noteikumiem.

Būvlaukums iekārtojams un darbi veicami saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem.

Par darbu aizsardzību būvlaukumā ir atbildīgs darbu vadītājs, bet par atsevišķiem darbu veidiem -  darbuzņēmēju atbildīgie darbu vadītāji.

Veicot būvdarbus, darbuzņēmējs nodrošina  “Darba aizsardzības likuma” prasību izpildi.

Īpaši attiecībā uz:

	Būvlaukuma norobežošanu un uzturēšanu kārtībā,

	Būvgružu un atkritumu glabāšanu, savākšanu, pārvietošanu un likvidēšanu, /tie nododami pārstrādei, pamatojoties uz Atkritumu apsaimniekošanas likuma prasībām/,

	Vietas izvēli darba vietām, (visas darba vietas ārpus būvlaukuma robežām jāsaskaņo ar zemes īpašnieku).

	Mašīnu, iekārtu un instalāciju tehnisko apkopi un pārbaudēm, uzsākot ekspluatāciju, kā arī regulārām pārbaudēm ekspluatācijas laikā.

Ugunsdrošības pasākumi.

Par ugunsdrošības prasību ievērošanu būvobjektā un būvdarbu izpildes laikā atbild darbu veicējs /būvētājs vai būvuzņēmējs/.

Būvlaukumā jābūt nodrošinātām brīvām brauktuvēm ugunsdzēsības transportam un piekļūšanai ūdens ņemšanas vietai.

Būvlaukumā ir esošs ugunsdzēsības hidrants.

Strādnieku ģērbtuvju un atpūtas telpās, kā arī darbu vadītāju un apsarga telpās jābūt pieejamam darba kārtībā esošam ugunsdzēšamajam aparātam.

Ugunsgrēka izcelšanās gadījumā nekavējoties ziņot Valsts  ugunsdzēsības un glābšanas dienestam. Pirms glābšanas dienesta ierašanās, atbildīgā persona organizē:

o	Cilvēku evakuāciju,

o	Tehnoloģisko iekārtu, elektroietaišu un inženierkomunikāciju atvienošanu vai  pārslēgšanu uz darba režīmu, kas neveicina ugunsgrēka attīstību un neierobežo tā dzēšanu,

o	Neatliekamās medicīniskās palīdzības vai avārijas dienestu izsaukšanu /ja nepieciešams/.

7.	Rekomendācijas darbu veikšanas projektu izstrādāšanai.

Darbu veikšanas projektu izstrādāšanas noteikumus un sastāvu nosaka LBN 310-05.

To izstrādā pēc būvatļaujas saņemšanas un pirms būvdarbu uzsākšanas. Tas atbilst Būvdarbu organizēšanas projektam, kas ir akceptēta būvprojekta sastāvdaļa, un prasībām, kuras būvvalde ierakstījusi būvatļaujā (LBN310-05 p.4).

Projektā ir norādes uz Darbu veikšanas projektu izstrādes nepieciešamību: piem. Pāļu lauka izbūvei; betonēšanas darbu veikšanai (skat. DzK daļu);

Pirms būvdarbu uzsākšanas:

Darbu veicējs izstrādā un iesniedz Pasūtītāja pārstāvim detalizētu Būvdarbu izpildes programmu;

vienlaikus tiek izstrādāts darbu veikšanas plāns un iesniegts saskaņošanai Pasūtītāja pārstāvim;

tiek izstrādāts Darba drošības plāns, kurā atrunāta kārtība iespējamo negadījumu novēršanai darbu izpildes laikā;

tiek izstrādāts satiksmes organizācijas plāns.

Ar rīkojumu tiek nozīmēts:

projekta vadītājs;

būvdarbu vadītāji;

darba drošības speciālists.

8.  Rekomendācijas dabas aizsardzībai.

Būvlaukuma teritorijā ir vairāki augoši koki, saglabājamo koku stumbrus, kuru tuvumā pārvietojas celtniecības tehnika un notiek būvdarbi, apšūt ar dēļu vairogu. Šim vairogam jāatrodas no stumbra 30-50 cm attālumā (nedrīkst stiprināt pie stumbra). Zarus, kas traucē, apzāģēt! Sakņu zonā rakšanas darbi pēc iespējas jāierobežo un jāveic ar rokām, vai ar speciālu tehniku, veicot tīklu montāžu, zem sakņu zonas.

Nodrošināt saglabājamo augu un koku ilgmūžību, ievērojot augsnes virskārtas un koku saglabāšanas prasības.

Cietos segumus neierīkot tuvāk par 1,5m no esoša koka stumbra ārējās malas, nebojāt sakņu sistēmu.

Ja otrās kārtas būvdarbus veic atsevišķi, pēc pirmās kārtas pabeigšanas, nodrošināt klinkera bruģa seguma saglabāšanu un aizsardzību pret mehāniskiem bojājumiem.

9.  Rekomendācijas kvalitātes kontroles nodrošināšanai.

Par būvdarbu kvalitāti ir atbildīgs būvuzņēmējs. Būvdarbu kvalitātes kontroles sistēmu katrs uzņēmums izstrādā atbilstoši  savam profilam, veicamo darbu veidam un apjomam. Pasūtītājs saskaņā ar būvniecības likuma 27. Pantu un LBN Nr. 303. būvdarbu kvalitātes kontrolei pieaicina būvuzraugu.

Pasūtītājs ir tiesīgs pieaicināt būvprojekta autoru autoruzraudzības veikšanai. Autoruzraudzības  kārtību atbilstoši Būvniecības likuma 26. pantam nosaka LBN Nr. 304.

Sastādīja:                                                    I. Alksne /sertifik. Nr.20-2422/.