Pielikums

Gala pārskatam par projekta izpildi

Zinātniskajā projektā „Aitu katarālā drudža vektoru – Culicoides sugu izplatība Latvijā, to kvantitatīvie rādītāji un bioloģiskās īpatnības” izvirzīto uzdevumu izpilde

| N. p. k. | Izvirzītais darba uzdevums (saskaņā ar iesniegto projektu) | Plānotās aktivitātes/ darbības uzdevuma sasniegšanai (ja ilgtermiņa, tad pa gadiem) | Plānotā izpilde (gads/mēnesis) | Faktiskā izpilde (gads/mēnesis) | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Izveidot un aprīkot reprezentatīvas miģeļu monitoringa stacijas | Materiālo resursu (laboratorijas iekārtas, materiāli, inventārs) plānošana un iegāde staciju ierīkošanai un eksperimentu veikšanai | 2007. jūlijs | 2007. jūlijs | Projektā paredzēto izmaksu apjomā iegādātas 10 kukaiņu lamatas |
|  |  | Apsekot un izvēlēties piemērotas dzīvnieku novietnes kukaiņu lamatu uzstādīšanai | 2007. jūnijs | 2007. jūnijs |  |
|  |  | Uzstādīt kukaiņu lamatas | 2007. jūlijs | 2007. jūlijs |  |
| 2. | Raksturot miģeļu sugu sastāvu un izplatību Latvijā | Vasaras sezonās (aprīlis līdz oktobris) vienu reizi nedēļā iegūt reprezentatīvu kukaiņu paraugu ar kukaiņu lamatām | 2009. augusts | 2007. gada 15. novembris | Iegūti 17 kontrolparaugi 10 darba stacijās: kopā 168 |
|  |  | Apgūt miģeļu sugu, dzimumu un nosacītā vecuma identifikācijas metodes | 2007. marts | 2007. marts | Projekta sagatavošanas stadijā 2 pētnieces apguva metodes Itālijas zooprofilakses eksperimentālajā institūtā. |
|  |  | Izdarīt iegūto kukaiņu paraugu identifikāciju | 2009. augusts | 2007. gada 15. novembris | Veikta pirmo 17 kontrolparaugu identifikācija |
| 3. | Noskaidrot vektoru gada dinamiku, periodus ar augstāko miģeļu aktivitāti un no miģelēm brīvus periodus | Sagatavot un uzturēt elektronisko datu bāzi par kukaiņu identifikācijas rezultātiem katrai darba stacijai | 2007. septembris | 2007.gada 15. novembris | Sagatavota datu bāzes matrica un daļēji ievadīti uzkrātie dati |
|  |  | Izpildīt iegūto rezultātu analīzi atbilstoši darba uzdevumam | 2007. novembris; 2008. novembris; 2009. augusts | 2007.gada 15. novembris | Analīzes dati parādīti projekta realizācijas 1.gada izpildes atskaitē |
| 4. | Sagatavot rekomendācijas monitoringam potenciālā vīrusa ievešanas gadījumā Latvijā | Izstudēt pieejamo literatūru un normatīvos dokumentus par vīrusa monitoringu slimības skartajās ES valstīs | 2008. augusts |  |  |
|  |  | Sagatavot rekomendācijas balstoties uz kukaiņu izmeklējumu rezultātiem un citu valstu pieredzes | 2009. augusts |  |  |
| 5. | Sagatavot ziņojumu Eiropas Komisijai par epidemioloģisko stāvokli Latvijā | Sagatavot ziņojumu Eiropas Komisijai par epidemioloģisko stāvokli Latvijā | 2007. novembris; 2008. novembris; 2009. novembris | 2007.gada 15. novembris | Sniegta informācija Pārtikas un veterinārajam dienestam, kas EK darba grupā izmanto pētījumā iegūtos datus |
| 6. | Sagatavot publikāciju par epidemioloģisko stāvokli Latvijā | Sagatavot publikāciju par epidemioloģisko stāvokli Latvijā | 2008. marts |  |  |
| 7. | Aprobēt vīrusa identifikācijas metodes miģeļu populācijā | Studēt zinātnisko literatūru par vīrusa noteikšanu kukaiņos | 2007. novembris | 2007. gada 15. novembris | Izstudēti 7 literatūras avoti par vīrusa identifikācijas molekulāri bioloģisko metožu pielietošanu |
|  |  | Apgūt izvēlēto metodi | 2008. septembris |  |  |

Projekta vadītāja:                                                              Ieva Rodze