4.pielikums

Ministru kabineta

2006.gada 25.aprīļa

noteikumiem Nr.345

Fundamentālo vai lietišķo pētījumu projekta zinātniskais pārskats

| Projekta numurs 05.1578 |  | Zinātnes nozare Veterinārmedicīna |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Projekta veids |  | Fundamentālo pētījumu projekts |  |  |
|  |  | Lietišķo pētījumu projekts |  |  |
| Projekta nosaukums: Dažādu piena aizvietotāju ietekme uz teļu gremošanas sistēmas morfofunkcionālo stāvokli un organisma metabolisma rādītājiem. (Projekts ar jauno zinātnieku piedalīšanos). |  |  |  | Izpildes termiņš (gadi) 2005.g.–2008.g. |
| Projekta vadītājs Edīte Birģele | Zinātniskais grāds Dr. habil. biol. |  | Zinātniskās institūcijas nosaukums un adrese, kurā tiek īstenots projekts |  |
|  |  |  | Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Lielā iela 2. Jelgava LV-3001 |  |
| Tālruņa numurs darbā 63027664 mājās 7145782 | Faksa numurs - 3027344 E-pasta adrese - Edite.Birgele@llu.lv |  |  |  |

| 1. Piešķirtais finansējums pa gadiem (latos) |  |  |  | 2007.g. 10624 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. Pārskata periods: no 2007. gada 1. janvāra līdz 2007. gada 31. decembrim |  |  |  |  |
| 2. Pārskata periodā izlietotais finansējums (latos) 10624 |  |  |  |  |
| 2.1. darba alga izpildītājiem |  |  | 7080 |  |
| 2.2. atskaitījumi valsts sociālajai apdrošināšanai |  |  | 1620 |  |
| 2.3. materiāltehniskais nodrošinājums (aparatūra, materiāli, ķimikālijas) |  |  | 783 |  |
| 2.4. izdevumi komandējumiem |  |  | 173 |  |
| 2.5. atskaitījumi zinātniskās institūcijas infrastruktūras uzturēšanai |  |  | 968 |  |
| 2.6. citi izdevumi (norādīt) |  |  | - |  |
| Izlietotie līdzekļi kopā |  |  | 10624 |  |

| 3. Projekta izpildītāji pārskata periodā |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. p.k. | Vārda iniciālis un uzvārds | Zinātniskais grāds | Amats | Dzimša- nas gads | Nodarbinātī-bas ilgums (mēneši) | Kopējā darba samak-sa (Ls) |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. | A. Ilgaža D. Keidāne P. Apetjonoka E. Birģele D. Bērziņa D. Švāne B. Rižesčenoka | Dr.med.vet. Mg.med.vet. Mg.med.vet. Dr.habil.biol. - - - | pētniece pētniece pētniece vadošā pētniece pētniece vec. laborante vec. laborante | 1967. 1972. 1942. 1937. 1980. 1958. 1950. | 12 12 12 12 12 12 12 | 900 900 1080 1800 1200 600 600 |
| 4. Darba gaita un galvenie rezultāti |  |  |  |  |  |  |
| Norādīt pārskata periodā veiktās darbības un iegūtos galvenos rezultātus. Raksturot darba gaitā radušās problēmas un novērtēt, kādā mērā projektā ir sasniegti plānotie mērķi un uzdevumi. Raksturot rezultātu zinātnisko un praktisko nozīmību, kā arī rezultātu praktisko lietojumu (lietišķiem pētījumiem). Ieskicēt turpmākā darba virzienus (ne vairāk par 2 lpp.). |  |  |  |  |  |  |
| Pētījumu mērķis bija izpētīt fizioloģisko procesu dinamiku mutes dobumā, priekškuņģī un glumeniekā, kā arī nozīmīgāko metabolisma rādītāju izmaiņas teļiem, barotiem ar pilnpienu (nosacīti apzīmēsim PP) vai divu veidu piena aizvietotājiem - attiecīgi PA1 un PA2. Ir pabeigti pētījumi piecu līdz 14 nedēļu vecu teļu grupā. Uz doto brīdi šajā vecuma grupā ir izmeklēti 36 dzīvnieki, no kuriem deviņi tika izmeklēti pārskata periodā (2007. gadā). Šiem teļiem tika ieoperētas hroniskās fistulas vienlaicīgi spureklī un glumeniekā. Dzīvniekus turējām VMF Preklīniskā institūta eksperimentālo dzīvnieku stacionārā. Veiktās darbības un iegūtie galvenie rezultāti: - Vienreiz nedēļā visiem pētījumā iekļautajiem dzīvniekiem pirms rīta ēdināšanas noteicām siekalu rekciju pieauss un zemmēles siekalu dziedzeru izvadkanālu atveru vietās. Izrādījās, ka siekalu pH līmenis ar pilnpienu (PP) vai piena aizvietotājiem PA1 un PA2 barotiem teļiem būtiski neatšķīrās – ar PP barotiem dzīvniekiem siekalu pH vidēji bija 8.6±0.13 līmenī, ar PA1 barotiem – pH 8.7±0.21, bet ar PA2 pH 8.5±0.27 līmenī. - Visiem dzīvniekiem vairākkārtīgi tika veikti funkcionālie spurekļa un glumenieka izmeklējumi. Kopumā pārskata periodā tika veiktas 146 nepārtrauktās ilgstošās intrarumenālās un intraabomazālās pH-metrijas. Izrādījās, ka intrarumenālā reakcija neatkarīgi no izēdinātās šķidrās barības veida (gan PP, gan ar PA1 vai PA2 barotiem dzīvniekiem) 5-14 nedēļas veciem dzīvniekiem visumā bija līdzīga – pH spureklī svārstījās no 6.2 līdz 7.7. - Ilgstošā intraabomāzālā pH-metrija parādīja, ka, ēdinot dzīvniekus trīs reizes dienā (ar sešu stundu intervālu), kopējā pH dinamika teļu glumeniekā pēc PP vai PA1, PA2 izēdināšanas būtiski atšķīrās. Izēdinot PA1 vai PA2, jau trīs stundu laikā skābes līmenis glumeniekā noslīdēja stabili zem pH 3.0 robežai un tāds tas saglabājās līdz pat nākošajai ēdināšanas reizei. Bet pēc PP izēdināšanas intraabomazālais pH stabili zem pH 3.0 līmeņa noslīdēja tikai 30 minūtes pirms kārtējās barošanas reizes. - Lai novērtētu kuņģa morfofunkcionālā stāvokļa izmaiņas dzīvniekiem kļūstot vecākiem, pētījumā iekļautajiem dzīvniekiem vairākkārtīgi tika veikta glumenieka endoskopiskā un gastrohromoskopiskā izmeklēšana. Izrādījās, ka vecākiem teļiem – dzīvniekiem 10-12 nedēļu vecumā visā glumenieka fundālo dziedzeru zonas gļotādā indikators kongo sarkanais (0.3 % šķīdums) mainīja krāsu no sarkana uz tumši zili violetu. Tas norāda, ka glumenieka gļotādā teļiem fundālie dziedzeri šajā vecumā ir jau pilnībā diferencējušies, un tie producē sālsskābi, kas nodrošina pH 3.0 un zemāku līmeni – sevišķi glumenieka lielajā kurvatūrā. - Asiņu bioķīmisko rādītāju analīzi vēl turpinām. Pirmatnējā datu statistiskā apstrāde parādīja, ka vairāki metabolisma rādītāji, tādi kā glikozes, urīnvielas, kreatinīna, kopējā bilirubīna, kopējo olbaltumvielu līmenis, kā arī fermentu ASAT, ALAT un sārmainās fosfatāzes aktivitāte mainās gan saistībā ar dzīvnieku vecumu, gan izēdināmo barību. 2008. gadā veicamie uzdevumi: 1. Pabeigt noteikt funkcionālo procesu dinamiku mutes dobumā, spureklī un glumeniekā dažāda vecuma teļiem barotiem ar divu veidu piena aizvietotājiem, kā arī kontroles grupas dzīvniekiem. 2. Turpināt noteikt asiņu bioķīmisko rādītāju dinamiku augšminētajiem dzīvniekiem saistībā ar barošanu. 3. Veikt iegūto datu analīzi; noslēguma pārskata sagatavošana. |  |  |  |  |  |  |
| 5. Zinātniskā sadarbība |  |  |  |  |  |  |
| Īsi raksturot sadarbību ar citiem projektu, programmu īstenotājiem, kā arī ar zinātniskajām institūcijām Latvijā un ārvalstīs. Dalība studiju programmu īstenošanā un doktorantu sagatavošanā. Piedalīšanās zinātniskajos pasākumos (konferences, simpoziji, semināri), norādīt ziņojuma nosaukumu, autorus un pasākuma vietu. |  |  |  |  |  |  |
| Projekta ietvaros notiek cieša sadarbība ar LLU Biotehnoloģijas un veterinārmedicīnas zinātniskā institūta „Sigra” zinātniekiem, kā arī LLU VMF Klīniskā institūta kolēģiem. Projekta realizācija ir ļoti būtiska VMF studējošo (studentu, maģistrantu, doktorantu) apmācības procesā. 2007. gada laikā maģistrante Daina Ikauniece pilnībā sagatavoja aizstāvēšanai savu maģistra darbu „Daži spurekļa funkcionālā stāvokļa rādītāji govīm, izēdinot tām rapša raušus”. VMF lektore Aija Ilgaža nobeigusi promocijas darbu „Govs Bos Taurus kuņģa funkcionālā adaptācija agrīnajā postnatālajā ontoģenēzē”. |  |  |  |  |  |  |
| 6. Publikācijas, patenti, disertācijas |  |  |  |  |  |  |
| Norādīt pārskata periodā publicētos (iesniegtos un iesniegšanai sagatavotos) darbus, saņemtos vai pieteiktos patentus un aizstāvētās (iesniegtās un izstrādājamās) disertācijas. Norādīt darba nosaukumu, autorus un publicēšanas avotus (sarakstu turpināt uz atsevišķas lapas). |  |  |  |  |  |  |
| Pārskata periodā publicēti: - Keidāne D., Birģele E., Ilgaža A. (2007) Health of goats and milk quality. XIII th International Congress ISAH 2007 Animal Hygiene. Tartu, Estonia, Proceedings. Volume 1, pp. 456-460. - Keidāne D., Birģele E. (2007) Hematoloģiskie rādītāji kazām pēc to eksperimentālas invadēšanas ar Ostertagia/Teladorsagia circumcincta trešās attīstības stadijas (L3) kāpuriem. LLU Raksti, Jelgava, 2007, Nr 18 (313), 63 – 69. - Avdoško G., Birģele E. (2007) Changes of Electrocardiogram QT interval in German shepherd and Cocker spaniel dogs during premedication and general anaesthesia. Proceedings of the Latvian Academy of sciences. Volume 61, Nr 1/2, pp. 47.-51. - Bērziņa D., Birģele E. (2007) Detection of gastric Helicobacter like microorganisms in feral raccoon dogs (Nyctereutes procyonoides) and domestic dogs (Canis familiaris). Apstiprināts publicēšanai LLU rakstos 2008.gadā Nr. 21 (316). Aizstāvētas disertācijas: - Aija Ilgaža – aizstāvēts promocijas darbs ”Govs Bos Taurus kuņģa funkcionālā adaptācija agrīnajā postnatālajā ontoģenēzē”. Piešķirts Dr.med.vet. zinātniskais grāds 2007. gada 20.jūnijā. Vadītāja profesore E.Birģele. - Guntars Avdoško – aizstāvēts promocijas darbs ”Sirds biopotenciālu izmaiņas suņiem anestēzijas laikā”. Piešķirts Dr.med.vet. zinātniskais grāds 2007. gada 1.martā. Vadītāja profesore E.Birģele. |  |  |  |  |  |  |

Projekta vadītājs ____________________________________________________________

(paraksts un tā atšifrējums, datums)