Pielikums

Starppārskatam

LAD 100507/S102

Lauksaimniecībā izmantojamo zinātnisko projektos izvirzīto uzdevumu izpildes grafiks

Pārtikas ķēdes zoonozes – Campylobacter un E.coli molekulārā epidemioloģija (CampEc-Net)

| N. p. k. | Izvirzītais darba uzdevums (saskaņā ar iesniegto projektu) | Plānotās aktivitātes/ darbības uzdevuma sasniegšanai (ja ilgtermiņa, tad pa gadiem) | Plānotā izpilde (gads/mēnesis) | Faktiskā izpilde (gads/mēnesis) | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Izveidot integrētu veterināro un medicīnisko laboratoriju kampilobaktēriju un verotoksīnus producējošo E.coli pētījumu mehānismu | Sastādīta programma paraugu iegūšanai pētījuma veikšanai iesaistot arī medicīniskās laboratorijas | 2007.maijs | 2007.maijs |  |
|  |  | Iegūto paraugu pētīšana un analizēšana | 2007. jūnijs – 2007. septembris | Uzsākta 2007. jūnijā | Līdz 10.11.2007. veikta 475 paraugu analīze |
|  |  | Datu bāzes modeļa sagatavošana Latvijas datu uzkrāšanai | 2007.jūnijs | 2007.jūnijs | Izveidots elektroniskās datu bāzes modelis |
| 2. | Salīdzināt un saskaņot ar dažādu Eiropas zinātnisko institūtu laboratorijām molekulārās epidemioloģijas pētījumu metodiku | Dalība darba grupā ārvalstu pētniecības institūtos | 2007.novembris | 2007.g. 6. - 9. novembris | skatīt projekta komunikāciju plānu WP1 1.1. un WP2 2.1. Piedalās mikrobioloģijas un molekulārās bioloģijas speciālisti |
| 3. | Veikt dažādas izcelsmes kampilobaktēriju izolātu molekulāro tipēšanu un antimikrobiālās rezistences raksturošanu | Iegūto kampilobaktēriju izolātu antibakteriālās rezistences noteikšana | 2007. oktobris | 2007.g.decembris | 2007.g. 30.novembrī apmācība kampilobaktēriju rezistences noteikšanai ar MIC metodi |
|  |  | Iegūto kampilobaktēriju izolātu molekulārā tipēšana | 2007.oktobris – 2008.februāris |  | skatīt projekta komunikāciju plānu WP1 1.5. |
| 4. | Strādāt SAFEFOODERA koncorcija zinātnieku darba semināros par kampilobaktēriju un E.coli datu bāzes izveidi | Dalība darba grupā ārvalstu pētniecības institūtos | 2008. maijs |  | skatīt projekta komunikāciju plānu WP1 1.3. |
| 5. | Sagatavot ieteikumus vienotai stratēģijai cīņai ar kampilobakteriozēm un verotoksīnus producējošo E.coli izraisītām infekcijām | Ieteikumu sagatavošana vienotai stratēģijai cīņai ar kampilobakteriozēm un verotoksīnus producējošo E.coli izraisītām infekcijām | 2008. maijs |  | skatīt projekta komunikāciju plānu WP1 1.4. |

R.Joffe 29247222