1.pielikums

PROJEKTA PIETEIKUMS

| Reģistrācijas Nr. |  |  |  |  | Datums 28.02.2008. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pētniecības virziens un apakšvirziens Procesi un iekārtas |  |  |  |  | Zinātnes nozare Pārtika |  |
| #### Projekta nosaukums latviešu valodā #### Siltumfizikālo faktoru ietekme augļu produkcijas saglabāšanā |  |  |  |  |  |  |
| #### Projekta nosaukums angļu valodā Influence of thermo-physical factors on preservation of fruit production |  |  |  |  |  |  |
| #### Izpildes termiņš |  | #### No 01.03.2008. |  |  |  | #### Līdz 31.12.2008. |
| Projekta vadītājs |  | Amats |  |  |  | Struktūrvienība |
| Imants Skrupskis |  | profesors |  |  |  | Uztura katedra |
| Adrese Lielā iela 2, Jelgava kontakttālrunis 3005647 |  | Faksa numurs 3022829 e-pasta adrese ptfis@llu.lv |  |  |  |  |
| Projekts tiek finansēts no citiem valsts budžetā zinātniskajai darbībai piešķirtajiem līdzekļiem: Jā; +; Nē. |
| 1. Nepieciešamais finansējuma apmērs (latos) 13760,- |  |  |  |  |  |  |
| 2. Projekta apraksts (līdz 1000 rakstu zīmēm): Īsumā raksturot būtiskākās problēmas, kuras tiks risinātas ar projekta palīdzību. Norādīt projekta iespējamo ieguldījumu problēmas risināšanā un kāda ir savstarpējā saistība starp identificēto problēmu/iespēju, definēto mērķi un plānotajām aktivitātēm 2.1. Mērķi un uzdevumi Vispasaules nozīmi ieguvis jautājums par lauksaimnieciskās produkcijas zudumu samazināšanu.Uzglabāšana audzēšanas vietās samazina zudumus vidēji par 18%, bet izmantojot dabiskā un mākslīgā aukstuma kombināciju, ekonomiskais efekts ir vēl lielāks.Matemātiskās fizikas metodes vēl nepilnīgi tiek izmantotas ātri bojājošos pārtikas produktu tehnoloģisko procesu analīzei. Darba mērķis: pētīt matemātisko metožu pielietošanas iespējas pārtikas produktu progresīvu glabāšanas tehnoloģiju izstrādē. Darba uzdevumi: 1. analizēt produktu saglabāšanas iespējas, izmantojot atdzesēšanas un saldēšanas metodi , 2. noteikt saistību starp relatīvo gaisa mitrumu, temperatūru un gaisa plūsmas ātrumu, 3. optimizēt siltuma - mitruma procesu regulēšanas iespējas konkrētam produkcijas veidam. Tas ļaus realizēt mikroklimata parametru regulēšanu un uzturēšanu ar minimālu enerģijas patēriņu. Nepieciešama jauna pieeja pārtikas kvalitātes nodrošināšanā, izvērtēšanā un kontrolē. Jārada iespēja nodrošināt glabāšanas apstākļus konkrētam produkcijas veidam, ņemot vērā optimālus fizikālos parametrus. |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Aktivitātes (uz projekta rezultātu vērsta darbība) 2008. gadā ieplānots veikt sekojošus pētījumus: - Aprobēto iekārtu pilnveidošana mērāmo parametru skaita paplašināšanai; 2. Saldēšanai paredzēto šķirņu atlase un izmantošana tehnoloģiskajā procesā; 3. Siltumfizikālo parametru-siltumvadītspēja, siltumietilpība pētījumi saldētā fāzē. Veikti zinātniski pētījumi un praktiski pasākumi, meklējot progresīvas konservēšanas (dzesēšana un saldēšana)un uzglabāšanas (regulējama gāzu vide, saldēšana) metodes. Uzsākta izstrādāto funkcionālo saglabāšanas modeļu analīze, optimizācija siltuma - mitruma procesu regulēšanā, ņemot vērā konkrētus glabātavu parametrus. Darba grupā iesaistīti 3 katedru docētāji-uztura, pārtikas tehnoloģijas, fizikas; viens no viņiem ir zemnieku saimniecības ar specializāciju augļkopībā īpašnieks. Nr.p.k.; Aktivitāte; Aktivitātes īstenošanas laiks (mēnešos). III; IV; V; VI; VII; VIII; IX; X; XI; XII. 1.; Eksperimenta plānošana; +; +; +. 2.; Papildus aparatūras iegāde; +; +; +. 3.; Šķirņu atlase; +; +; +. 4.; Saldēšana; +; +; +; +. 5.; Siltumfizikālo parametru noteikšana; +; +; +; +; +. 6.; Mērījumu metodikas izstrāde; +; +; +. 7.; Rezultātu analīze; +; +. |
| 2.3. Sasniedzamie rezultāti |  |  |  |  |  |  |
| Norādīt sasniedzamo rezultātu zinātnisko vai praktisko nozīmīgumu, plānoto ieguldījumu konkrētā zinātnes virziena un zinātņu nozaru grupu līdzsvarotā attīstībā (latviešu un angļu valodā), kādus risinājumus (jauninājumus) ieviesīs projekta īstenošana Praktiskais nozīmīgums- Uz veiktā pētījuma pamata būs iespējams izstrādāt tehnoloģiskas instrukcijas un noteikumus Latvijā rajonētām šķirnēm norādot dabīgo masas zudumu lielumu, apstrādes un glabāšanas režīmus kā arī ekonomisko efektu komercdārzu sekmīgai ieviešanai. Zinātniskais nozīmīgums- Pamatojoties uz funkcionālo uzglabāšanas modeļu analīzi, būs iespējams optimizēt uzglabāšanas veidu; ņemot vērā siltuma aizvadīšanas no produkta analīzi, nodrošināt atdzesēšanas fāzē- fiziskā, bet uzglabāšanas – fizioloģiskā siltuma aizvadīšanu. Pētījuma rezultātā tiks veidota datu bāze tehniskiem un informatīviem rādītājiem, kas ļaus pilnveidot uzglabāšanas tehnoloģisko procesu, nodrošinot kvalitatīvu augļu bioloģisko īpašību saglabāšanu ar minimāliem zudumiem. Practical significance – On the basis of the research carried out it will be possible to develop technological instructions and regulations for sorts divided into districts of Latvia indicating quantity of natural loss in mass, treatment schemes and economic effect in successful establishment of commercial gardens and orchards. Scientific significance – On functional basis of storage model analysis it will be possible to optimize kind of storage; taking into consideration analysis of heat removal from a product, provide physical heat removal in cooling stage, but physiological heat removal in storage stage. As a result of the research database for information indices will be made which will enable to improve technological process of storage ensuring quality preservation of biological characteristics of fruit with minimum loss. |  |  |  |  |  |  |
| 3. Projekta īstenotāji |  |  |  |  |  |  |
| - Projekta vadītājs, projekta vadītāja pieredze zinātnisko projektu īstenošanā: Imants Skrupskis, Dr. hab.sc.ing.,profesors Latvijas Zinātnes Padomes Grants 90.251. Lauksaimniecības produktu uzglabāšana un apstrāde 1991.-1993. –Granta vadītājs Valsts nozīmes pētījumu programma 96.P.13.6 Konkurētspējīgas un rentablas dārzkopības sistēmas izstrāde" 1996. -2000. -programmas dalībnieks; LZP Tirgus orientēto pētījuma tēma 97-14 Sakņu un dārzeņu automatizētās glabātuves matemātiskā un tehnoloģiskā modelēšana "1997.-1998.g.-atbildīgais izpildītājs PHARE 2003 projekts Profesionālās izglītības un tālāķizglītības attīstības veicināšana Latvijas reģionos" 2003.-2006. -atbildīgais izpildītājs ESF projekts Profesionālās pilnveides programmas, rokasgrāmatas izstrāde, aprobācija Rīgas pilsētas skolu un pirmskolu izglītības iestāžu pavāriem” Nr 2006/0018/VPDI/ESF/PIAA/05/APK/3.2.4.2/0066/0204 2006.-2007.-darba grupas loceklis,rokasgrāmatas autors LZIM Pētniecības projekts Lluzp 07-80 „Siltumfizikālo faktoru ietekme augļu produkcijas saglabāšanā”-projekta vadītājs |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Studējošie, jaunie zinātnieki, pētnieki |  |  |  |  |  |  |
| Nr.p.k. | Vārds, uzvārds |  | Statuss (studējošais, jaunais zinātnieks, pētnieks) | Kategorija (studiju gads, doktora grāda pretendents u.c.) |  |  |
| 1. | Janīna Ķīvīte |  | Studējošā | 3.studiju gads doktorantūrā |  |  |
| 2. | Solvita Kampuse |  | jaunais zinātnieks | doktora grāds |  |  |
| 3. | Gita Skudra |  | pētnieks | Mg.sc.inž. |  |  |
| 3.3. Akadēmiskais personāls |  |  |  |  |  |  |
| Nr.p.k. | Vārds, uzvārds |  | Amats | Zinātniskais grāds |  |  |
| 1. | Anita Blija |  | asoc. profesors | Dr.inž. |  |  |
| 2. | Mārtiņš Ruciņš |  | asoc.profesors | Dr.inž. |  |  |
| 3. | Viesturs Rozenbergs |  | docents | Dr.inž. |  |  |
| 4. | Uldis Gross |  | docents | Dr.Phys. |  |  |

| Projekta "Siltumfizikālo faktoru ietekme augļu produkcijas saglabāšanā _________________________________________________________" izmaksas |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projekta izmaksu kategorijas |  |  | Kopējais budžets |  |  |  |
|  |  |  | vienību sk. | vienības nosaukums | vienības izmaksas (Ls) | summa (Ls) |
| Nr.p.k. | Aktivitātes Nr. | Nosaukums |  |  |  |  |
| 1. |  | Atalgojumi |  |  |  | 4128.00 |
| 1.1. |  | projekta vadītājs | 140 | stundas | 8.00 | 1120.00 |
| 1.2. |  | studējošie | 120 | stundas | 3.00 | 360.00 |
| 1.3. |  | jaunie zinātnieki | 120 | stundas | 4.00 | 480.00 |
| 1.4. |  | pētnieki | 120 | stundas | 3.50 | 420.00 |
| 1.5. |  | akadēmiskais personāls | 290 | stundas | 6.00 | 1748=437x4 |
| 2. |  | Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (darba devējs) |  |  |  | 994. 44 |
| 3. |  | Preces un pakalpojumi |  |  |  | 5503. 56 |
| 3.1. |  | Komandējumu un dienesta braucienu izdevumi (transports, dienas nauda un naktsmītnes) |  |  |  | 1520.00 |
| 3.1.1. |  | iekšzemes komandējumi un dienesta braucieni | 6 | komandējums | 45.00 | 270.00 |
| 3.1.2. |  | ārvalstu komandējumi un dienesta braucieni | 3 | komandējums | 250.00 | 1250.00 |
| 3.2. |  | Pakalpojumi |  |  |  | 1376.00 |
| 3.2.1. |  | iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā apkalpošana |  |  |  |  |
| 3.2.2. |  | informācijas tehnoloģijas pakalpojumi |  |  |  |  |
|  |  | sakaru un komunālie pakalpojumi |  |  |  |  |
| 3.3. |  | Krājumi, materiāli, prece, biroja preces, inventārs |  |  |  | 2607. 56 |
| 3.3.1. |  | ķimikālijas, laboratorijas preces, medicīnas ierīces, medicīnas instrumenti, laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšanas izdevumi |  |  |  | 860.00 |
| 3.3.2. |  | grāmatas un žurnāli |  |  |  | 480.00 |
| 4. |  | Pamatlīdzekļu iegāde un izveidošana |  |  |  | 3134.00 |
| 4.1. |  | iekārtas zinātniskās darbības attīstībai (t.sk. mēraparatūra, regulēšanas ierīces, laboratoriju un medicīnas iekārtas) | 4 | gab. |  |  |
| 4.2. |  | datortehnika | 1 | gab. |  |  |
| 4.3. |  | bibliotēku fondi |  |  |  |  |
| 5. |  | Kopējās izmaksas |  |  |  | 13760.00 |

Projekta vadītājs

________________________________Imants Skrupskis

28.02.2008.__________________(paraksts un tā atšifrējums, datums)