PROJEKTA PIETEIKUMS

| Reģistrācijas Nr. |  |  |  | Datums |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pētniecības virziens Dzemdniecība un ginekoloģija |  |  |  | Zinātnes nozare Veterinārmedicīna |  |  |
| #### Projekta nosaukums latviešu valodā : Mūsdienīgu metožu izmantošana govju un ķēvju dzemdes iekaisumu diagnostikā un turpmākās auglības nodrošināšanā |  |  |  |  |  |  |
| #### Projekta nosaukums angļu valodā The use of modern methods in diagnostics of the uterus inflomation in cows and mares and for provision of the fertility |  |  |  |  |  |  |
| #### Izpildes termiņš |  | #### No 15.03.08. |  |  |  | #### Līdz 30.12.08. |
| Projekta vadītājs |  | Amats |  |  |  | Struktūrvienība |
| Vita Antāne |  | Asociētā profesore |  |  |  | LLU Veterinārmedicīnas fakultāte Klīniskais institūts |
| Adrese: K.Helmaņa 8, Jelgava, LV-3004 Kontakttālrunis: 29618656 |  | Faksa numurs e-pasta adrese: Vita.Antane@llu.lv |  |  |  |  |
| Projekts tiek finansēts no citiem valsts budžetā zinātniskajai darbībai piešķirtajiem līdzekļiem: Jā; X; Nē. |
| 1. Nepieciešamais finansējuma apmērs (latos) 10 000 |  |  |  |  |  |  |
| 2. Projekta apraksts (līdz 1000 rakstu zīmēm): Īsumā raksturot būtiskākās problēmas, kuras tiks risinātas ar projekta palīdzību. Norādīt projekta iespējamo ieguldījumu problēmas risināšanā un kāda ir savstarpējā saistība starp identificēto problēmu/iespēju, definēto mērķi un plānotajām aktivitātēm Dzemdes iekaisuma cēloņi govīm galvenokārt ir saistīti ar patoloģiska dzemdību procesa norisi. Augļa segu aizture (sinonīmi – nometekļa, sekundīnas aizture) bieži var būt kā dzemdes iekaisuma un tesmeņa iekaisuma cēlonis. Tās gadījumā samazinās piena izslaukums, pievienojas sekundāra infekcija, dzīvnieks var palikt neauglīgs un sepses gadījumā tam var iestāties nāve. Nometekļa aiztures gadījumā tiek pielietoti dažādi ārstēšanas paņēmieni. Kādu ārstēšanas metodi pielietot konkrētam dzīvniekam, lai nepasliktinātos piena produkcijas un reprodukcijas rādītāji un dzīvnieks netiktu izbrāķēts no ganāmpulka ir viena no problēmām, kura tiks risināta projekta ietvaros. Ķēvēm akūts dzemdes iekaisums parādās 8 h laikā pēc mākslīgās apsēklošanas, kas normāli 24 h laikā izzūd. Ķēvēm, kurām ir samazināta dzemdes rezistence pret infekciju un iekaisumu, un tajā pat laikā ir traucēta eksudāta izvadīšana caur dzemdes kaklu, novēro apaugļošanās traucējumus vai agro embriju nāvi. Grūsnības iestāšanās ķēvēm, pēc mākslīgās apsēklošanas, ir atkarīga no dzemdes, tai skaitā no dzemdes kakla funkcijām, kuru izpēte tiks veikta projektā. 2.1. Mērķi un uzdevumi Pētījumu mērķis: Mūsdienīgu histoķīmisku, hormonālu, bioķīmisku un vizuālo metožu izmantošana govju un ķēvju dzemdes iekaisumu diagnotikā un ārstēšanas metožu pielietošana turpmākās auglības nodrošināšanā. Uzdevumi: 1. Noteikt dzīvnieku organisma vispārējo veselības stāvokli un kā tas ietekmē dzemdību procesa norisi govīm. 2. Izpētīt augļu segu aiztures ietekmi uz govju dzemdes un olnīcu funkcijām un turpmāko auglību, saistībā ar pielietoto ārstēšanu. 3. Noteikt kritērijus, kuri jāņem vērā izvēloties augļu segu aiztures ārstēšanas metodi konkrētam dzīvniekam. 4. Ķēvēm ar “atvērtu” un “slēgtu” dzemdes kaklu, dzemdes kakla un gļotādas morfoloģiskā un funkcionālā stāvokļa vērtējums un tā saistība ar apaugļošanās rādītājiem. |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Aktivitātes (uz projekta rezultātu vērsta darbība) Nr.p.k.; Aktivitāte; Aktivitātes īstenošanas laiks (mēnešos). III; IV; V; VI; VII; VIII; IX; X; XI; XII. 1.; Govju asiņu morfoloģiskā, bioķīmiskā, hormonālā izmeklēšana; X; X; X; X; X; X; X. 2.; Govju dzemdes biopsija un histoloģiskā izmeklēšana; X; X; X; X; X; X; X. 3.; Govju, ar augļa segu aizturi ārstēšana; X; X; X; X; X; X; X. 4.; Govju olnīcu un dzemdes ultrasonogrāfiskā izmeklēšana; X; X; X; X; X; X; X. 5.; Ķēves dzemdes kakla un gļotādas morfoloģiskā un funkcionālā izmeklēšana Latvijā; X; X; X; X; X; X; X; X; X. 6.; Ķēves dzemdes kakla un gļotādas morfoloģiskā un funkcionālā izmeklēšana Somijā; X. 7.; Rezultātu izvērtējums un noslēguma ziņojuma sagatavošana; X; X. 8.; Piedalīšanās ar stenda ziņojumu dzīvnieku reprodukcijas kongresā,Budapešta, no 13-17.07.2008; X. |
| 2.3. Sasniedzamie rezultāti |  |  |  |  |  |  |
| Norādīt sasniedzamo rezultātu zinātnisko vai praktisko nozīmīgumu, plānoto ieguldījumu konkrētā zinātnes virziena un zinātņu nozaru grupu līdzsvarotā attīstībā (latviešu un angļu valodā), kādus risinājumus (jauninājumus) ieviesīs projekta īstenošana Latvijā maz ir veikti pētījumi par govju augļu segu aizturi kā dzemdes iekaisuma cēloni un tās saistību ar praksē pielietoto ārstēšanas metožu ietekmi uz reprodukciju. Pētījumā veiksim dzemdes dobuma bakterioloģisko un gļotādas histoķīmisko izmeklēšanu, tai skaitā progesterone un estrogēno hormonu receptoru noteikšanu. Olnīcu un dzemdes funkciju noteikšanai pielietosim arī ultrasonogrāfisko izmeklēšanu, kā arī olnīcu hormona progesterona noteikšanu asins serumā. Organisma vispārējā veselības stāvokļa kontrolē, izmantosim asiņu morfoloģiskos un bioķīmiskos rādītājus. Darbā tiks veikta kompleksa dzemdes veselības stāvokļa rādītāju iegūšana un salīdzināšana dažādos periodos pēc dzemdībām govīm ar normālu dzemdību procesu un govīm ar nometekļa aiztures potenciālo ārstēšanas metodi. Pētījuma rezultāti būs par pamatu piemērotākās augļu segu aiztures ārstēšanas metodes izvēlē un turpmākās auglības nodrošināšanā. Pētījums ir kā pamats VMF Klīniskā institūta 2. kursa pilna laika doktorantes Santas Skujas, zin.vadītāja Vita Antāne, promocijas darba: “Augļa segu aiztures ārstēšanas metožu un turpmāko reprodukcijas rādītāju salīdzinošs vērtējums govīm”izstrādē. Zirgu skaitam pasaulē, tai skaitā Latvijā, ir tendence palielināties, un savlaicīga ķēvju auglības noteikšana, paaugstinās iegūto kumeļu skaitu ganāmpulkā. Šī darba izpildē ir iesaistīta 1.kursa pilna laika doktorante Evija Reine, kuras promocijas darba tēma ir: “Dzemdes kakla nozīme dzemdes drenāžā ķēvēm”. Zin.vadītāja: V.Antāne, konsultante Somijas Veterinārās fakultātes profesore Terttu Katila. Tā kā daļa no eksperimentālā darba notiek Somijā, šāda sadarbība papildinās zinātnisko ieguldījumu pētījumos par ķēvju reprodukciju. The present research will be focused on the obtaining and comparing parameters of the uterus health condition in different periods post partum in cows with normal parturition and in cows with a retained placenta and its methods of treatment. The obtained research results will serve as the basis for choice of the optimal method of treatment of the retained placenta as well as for provision of cow fertility. The research is based on the second year full time doctoral student Santa Skuja thesis at the Clinical Institute of FVM:”A comparative evaluation of the treatment methods of retention of the fetal membranes and further reproduction in cows”. There is a tendency of increasing of the number of horses in the world including Latvia, and establishment of mare’s fertility in time will increase the number of obtained foals in the herd. Evija Reine, the first year full time doctoral student, is involved in this research, whose theme of theses is: The role of the cervix in uterine drainage”. Her scientific advisor is asoc.professor of Clinical institute, FVM Vita Antane, scientific consultant professor of University of Helsinki, FVM Terttu Katila. As part of the experimental work is carried out in Finland, such a cooperation will replenish the scientific contribution in research on equine reproduction |  |  |  |  |  |  |
| 3. Projekta īstenotāji |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Projekta vadītājs, projekta vadītāja pieredze zinātnisko projektu īstenošanā: LZP grantu, kuru tēmas ir saistītas ar pētījumiem par dzīvnieku reprodukciju, vadītāja (1997-2000 g; 2001-2004 g; 2005-2008g ), 2007. gadā LLU iekšējā projekta vadītāja. Starptautisku projekta starp Baltijas valstīm, Krieviju, Baltkrieviju, Zviedriju koordinatore Latvijas republikā: 1. Farm animal reproduction – reducing infectious diseases and conserving local genetic resourses.( 2002.-2005) 2. “.Animal farming in transition-the role of animal reproduction”(2006-2008.) |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Studējošie, jaunie zinātnieki, pētnieki |  |  |  |  |  |  |
| Nr.p.k. | Vārds, uzvārds |  | Statuss (studējošais, jaunais zinātnieks, pētnieks) |  | Kategorija (studiju gads, doktora grāda pretendents u.c.) |  |
| 1. | Santa Skuja |  | doktorants |  | 2.gada pilna laika |  |
| 2. | Evija Reine |  | doktorants |  | 1. gada pilna laika |  |
| 3. | Regīna Tamane |  | Jaunais zinātnieks |  | 2004. gadā aizstāvēta disertācija un iegūts Dr.med.vet. grāds |  |
| 3.3. Akadēmiskais personāls |  |  |  |  |  |  |
| Nr.p.k. | Vārds, uzvārds |  | Amats |  | Zinātniskais grāds |  |
| 1. 2. |  |  |  |  |  |  |

| Projekta "_ Mūsdienīgu metožu izmantošana govju un ķēvju dzemdes iekaisumu diagnostikā un turpmākās auglības nodrošināšanā " izmaksas |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projekta izmaksu kategorijas |  |  | Kopējais budžets |  |  |  |
|  |  |  | vienību sk. | vienības nosaukums | vienības izmaksas (Ls) | summa (Ls) |
| Nr.p.k. | Aktivitātes Nr. | Nosaukums |  |  |  |  |
| 1. | 1-8 | Atalgojumi |  |  |  | 2600 |
| 1.1. |  | projekta vadītājs: Vita Antāne | 8 | mēneši | 80 | 640 |
| 1.2. |  | Studējošie: doktoranti 1. Santa Skuja 2. Evija Reine | 8 | mēneši | 200 | 1600 |
| 1.3. |  | jaunie zinātnieki Regīna Tamane | 6 | mēneši | 60 | 360 |
| 2. |  | Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (darba devējs) |  |  |  | 626 |
| 3. | 1-4 | Preces un pakalpojumi |  |  |  | 3394 |
| 3.1. | 6,8 | Komandējumu un dienesta braucienu izdevumi (transports, dienas nauda un naktsmītnes) |  |  |  | 1070 |
| 3.1.1. |  | iekšzemes komandējumi un dienesta braucieni | 100 | Degviela, l | 0.75 | 70 |
| 3.1.2. |  | ārvalstu komandējumi un dienesta braucieni : eksperimenta veikšana Somijā |  |  |  | 500 |
| 3.1.3. |  | ICAR kongress Ungārijā |  |  |  | 500 |
| 3.2. |  | Pakalpojumi |  |  |  | 2324 |
| 3.2.1. |  | iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā apkalpošana |  |  |  |  |
| 3.2.2. |  | informācijas tehnoloģijas pakalpojumi |  |  |  |  |
| 3.2.3. |  | sakaru un komunālie pakalpojumi |  |  |  |  |
| 3.3. | 2 | Krājumi, materiāli, prece, biroja preces, inventārs |  |  |  | 150 |
| 3.3.1. |  | ķimikālijas, laboratorijas preces, medicīnas ierīces, medicīnas instrumenti, laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšanas izdevumi |  |  |  | 150 |
| 3.3.2. |  | grāmatas un žurnāli |  |  |  |  |
| 4. | 2,5 | Pamatlīdzekļu iegāde un izveidošana |  |  |  | 3230 |
| 4.1. |  | iekārtas zinātniskās darbības attīstībai (t.sk. mēraparatūra, regulēšanas ierīces, laboratoriju un medicīnas iekārtas) | 2 | Mikroskops un biopsijas instruments |  |  |
| 4.2. |  | datortehnika |  |  |  |  |
| 4.3. |  | bibliotēku fondi |  |  |  |  |
| 5. |  | Kopējās izmaksas |  |  |  | 10 000 |

Projekta vadītājs		_________________________________________________(paraksts un tā atšifrējums, datums)